Aprobat prin Decizia Consiliului Local nr.9/8

din 15.12.2021

Strategia de Dezvoltare Locală

a satului Baurci-Moldoveni

pentru anii 2022-2027

Decembrie 2021

Cuprins

ACRONIME ȘI ABREVIERI	4

SUMAR EXECUTIV	5

1.	INTRODUCERE	6

1.1.	Contextul național și regional	6

1.2.	Echipa de planificare	6

1.3.	Metodologia de elaborare a documentului	7

1.4.	Cadrul legal și instituțional privind dezvoltarea comunitară	7

1.5.	Informație generală despre comunitate	8

2.	Profilul și analiza comunității	10

2.1.	Caracteristici geografice și de mediu	10

2.1.1.	Caracteristici fizico-geografice	10

2.1.2.	Resurse naturale	10

2.2.	Demografie	12

2.2.1.	Resurse Umane	12

2.2.2.	Forța de muncă	13

2.2.3.	Profilul migrațional	14

2.3.	Servicii Sociale	15

2.3.1.	Caracteristicile grupurilor vulnerabile	15

2.3.2.	Instituții Sociale	16

2.4.	Economia	17

2.4.1.	Structura economiei locale și a domeniului de afaceri	17

2.4.2.	Agricultura	19

2.5.	Infrastructura	20

2.5.1.	Infrastructura Utilităților Publice	20

2.5.2.	Fondul locativ	22

2.6.	Buna guvernare și management	22

2.6.1.	Gestionarea administrativă	22

2.6.2.	Transparența decizională	24

2.6.3.	Bugetul Local	24

2.6.4.	Societatea civilă	25

3.	Analiza SWOT	27

4.	Strategia de dezvoltare socio-economică	29

4.1.	Viziunea comunității	29

4.2.	Cadrul și direcțiile strategice	29

4.3.	Planul de Acțiuni	31

4.4.	Planul și cadrul de monitorizare și evaluare	42

4.4.1.	Etape de implementare	42

4.4.2.	Monitorizarea strategiei	42

Lista Figurilor și Tabelelor

Figura 1 Structura populației pe sexe	12

Figura 2 Dinamica populației 2017-2021	12

Figura 3: Structura pe grupe de vârste, ani	12

Figura 4 Dinamica șomerilor înregistrați la ANOFM	13

Figura 5 Structura bugetului local, 2020	24

Tabel 1 Componența grupului pentru planificare strategică	6

Tabel 2 Indicatori socio-economici satul Baurci-Moldoveni, 2021	8

Tabel 3  Repartizarea populației ocupate pe principalele tipuri de activități economice, persoane în 2021	13

Tabel 4 Populația săracă, 2020	15

Tabel 5 Persoane cu dizabilități, 2021	15

Tabel 6 Persoane în etate, 2021	15

Tabel 7 Instituții de educație, 2021	16

Tabel 8 Caracteristici ale activității economice în satul Baurci-Moldoveni, 2020	18

Tabel 9 Repartizarea agenților economici după forma organizatorico-juridică	18

Tabel 10 Potențiale idei de afaceri sau de investiții	20

Tabel 11 Structura APL, 2021	22

Tabel 12 Principalele proiecte implementate în localitate	23

Tabel 13 Evoluția structurii cheltuielilor bugetului local, 2018-2021, mii lei	25

Tabel 14 Organizații non-guvernamentale și activitățile acestora	25

Tabel 15 Analiza SWOT	27

- ACRONIME ȘI ABREVIERI

| AIPA | Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură |
| --- | --- |
| AO | Asociația Obștească |
| APL | Administrația Publică Locală |
| CR | Consiliul Raional |
| GAL | Grup de Acțiune Locală |
| GLPS | Grup de lucru pentru planificare strategică |
| ODIMM | Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii |
| PUG | Plan Urbanistic General |
| RM | Republica Moldova |
| SDL | Strategia de Dezvoltare Locală |
| SWOT | Puncte tari, puncte slabe, oportunități și riscuri |
| UAT | Unitate administrativ teritorială |
| UE | Uniunea Europeană |

- SUMAR EXECUTIV

Dezvoltarea durabilă şi descentralizarea administraţiei publice reprezintă un obiectiv major al managementului public naţional, activităţi menite să avantajeze o dezvoltare economică şi socială echilibrată a localităţilor prin utilizarea eficientă a tuturor resurselor (umane, materiale şi instituționale) şi prin eficientizarea activităţilor la nivel local.

În acest sens, Strategia de Dezvoltare Locală constituie cadrul în care se va realiza dezvoltarea durabilă, incluzivă şi armonioasă pentru toți locuitorii satului, iar calitatea vieții locuitorilor se va ameliora pe parcursul implementării strategiei.

Strategia de Dezvoltare Locală a satului Baurci-Moldoveni reprezintă un document complex, elaborat în cadrul Proiectului EVA ”Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat și co-finanțat de UN Women. Proiectul are ca scop aducerea de soluții pentru asigurarea oportunităților egale pentru femei și bărbați și respectarea integrității femeilor și copiilor.

Prin conținutul său, Profilul dezvoltării socio-economice evidențiază situația curentă de dezvoltare a satului şi se referă la diagnosticarea stării actuale a potențialului socio-uman, dezvoltării economice locale, a resurselor naturale, serviciilor publice, instituțiilor infrastructurii sociale şi de afaceri precum şi a capacității autorităţilor publice locale, a structurilor societății civile şi rolul acestora în procesul de dezvoltare locală. Scopul documentului este evaluarea situației curente din localitate, agrearea declarației de viziune, stabilirea obiectivelor strategice și a planului de acțiuni pentru perioada 2022-2027.

Partea strategică a documentului (analiza SWOT, declarația de viziune, obiectivele strategice și Planul de acțiuni) a fost elaborată în mod participativ, având reprezentanți din diverse grupuri ale comunității (femei, bărbați, tineri, persoane cu dizabilități, antreprenori, persoane în etate) care au fost incluși în Grupul de Lucru de Planificarea Strategică, prin dispoziția primarei nr. 43-N din 17 iunie 2021.

Activitățile care au stat la baza elaborării profilului socio-economic sunt:

- colectarea datelor statistice și administrative privind demografia și situația socială;

- colectarea datelor statistice privind dezvoltarea teritorială și funciară;

- managementul administrativ și buna guvernare;

- colectarea datelor statistice privind dezvoltarea economică;

- analiza documentelor strategice cu referire la satul Baurci-Moldoveni;

- organizarea unei ședințe de lucru cu membrii GLPS, definirea profilului comunității, analiza SWOT în baza profilului comunității.

Profilul socio-economic este structurat în 6 compartimente:

- Caracteristici geografice și de mediu;

- Demografie;

- Servicii sociale;

- Economie;

- Infrastructură;

- Buna Guvernare și Management.

INTRODUCERE

  - Contextul național și regional

Strategia de Dezvoltare Locală este un document complex, elaborat printr-un parteneriat care are la bază documentele de programare locală: Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a satului Baurci-Moldoveni 2017-2020, Strategia de Dezvoltare Locală Grupul de Acțiune Locală ”Valea Halmagei”; raională: Programul de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cahul pe anii 2017-2020; regională: Strategia de dezvoltare regională sud 2016-2020 și strategii regionale sectoriale; și națională (Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, strategii sectoriale de dezvoltare; și internațională: Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.

  - Echipa de planificare

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a satului Baurci-Moldoveni pentru anii 2022-2027, elaborată într-un mod participativ, conform legislației naționale și a cerințelor donatorului.

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un document de politică publică care va ghida acțiunile Administrației Publice Locale în următorii 6 ani, în vederea asigurării unui proces continuu și coerent de dezvoltare a localității.

Pentru elaborarea strategiei a fost creat un grup de lucru, componența căruia a fost aprobată prin Dispoziția primarei nr.43-N din 17 iunie 2021, după cum urmează:

Tabel 1 Componența grupului pentru planificare strategică

| # | Numele, prenumele | Locul de muncă | Funcția |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Enachi Elena | Primăria Baurci-Moldoveni | Primară |
|  | Cojocaru Oxana | Primăria Baurci-Moldoveni | Secretara Consiliului Local |
|  | Gazibar Violina | Primăria Baurci-Moldoveni | Asistentă socială comunitară |
|  | Moga Brîndușa | Primăria Baurci-Moldoveni | Specialistă |
|  | Zaharia Efimia | Biblioteca Publică | Șefă |
|  | Tomoianu Aliona | Creșa-grădiniță ”Maria Trandafira” | Șefă |
|  | Anastasiu Axenia | Casa de Cultură | Șefă |
|  | Glibiciuc Maria | Gimnaziul ”Ion Neculce” | Profesoară |
|  | Oprea Rodica | Gimnaziul ”Ion Neculce” | Directoare |
|  | Cavruc Olga | Gimnaziul ”Ion Neculce” | Profesoară |
|  | Dragomir Valentina | Consiliul Sătesc | Consilieră |
|  | Petica Nicolae | Consiliul Sătesc | Consilieră |
|  | Roșca Pavel | Consiliul Sătesc | Consilier |
|  | Arnăut Ecaterina | Casa de Cultură | Conducătoare artistică |
|  | Ciobanu Gheorghe |  | Pensionar |
|  | Corețcaia Elena |  | Pensionară |
|  | Roșca Ioana | OMF Baurci-Moldoveni | Șefă |
|  | Cara Mariana |  | Locuitoare a satului |
|  | Maleș Ilie | A.O. Dăruiește bucurie | Președinte |
|  | Nastas Ana |  | Antreprenoare |
|  | Marcenco Cristina |  | Antreprenoare |
|  | Nastas Alexandru |  | Antreprenor |
|  | Barbu Mihail | FC Haiduc | Antrenor |
|  | Adămiță Elizaveta |  | Reprezentanta persoanelor cu dizabilități |
|  | Nistreanu Maria |  | Lucrătoare socială |

  - Metodologia de elaborare a documentului

Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare socio-economică a localității, de a stabili niște repere clare pentru conjugarea efortului comun al membrilor comunității direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Metodologia de lucru a respectat logica elaborării unei strategii:

- Diagnosticul teritoriului, bazat pe datele existente și realizat cu implicarea părților interesate (administrația publică, mediul de afaceri, societatea civilă) și a responsabililor pe domenii. Această analiză a servit drept material de lucru la ședințele grupului de planificare strategică.

- Analiza SWOT – instrument de analiză a potențialului de dezvoltare a localității, evidențiază punctele tari și slabe, oportunitățile și amenințările rezultate din diagnosticul teritoriului pe baza unui proces participativ al părților interesate (grupuri de lucru sectoriale, interviuri, ateliere de lucru, consultări publice).

- Strategia conține viziunea, direcțiile strategice și obiectivele specifice de dezvoltare ale localității. Acestea sunt măsurabile în termeni de timp, relevanță și rezultate concrete.

- Planul de acțiuni 2022 – 2027 conține acțiuni concrete ce urmează a fi întreprinse pe termen scurt și mediu pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare, stabilite în Strategie.

În același context, metodologia de elaborare a asigurat caracterul participativ și transparent al acestui document prin organizarea de interviuri, chestionare, ateliere de lucru, sesiuni de instruire, grupuri de lucru sectoriale, consultări și audieri publice în fazele de elaborare, pentru exprimarea nevoilor și aspirațiilor tuturor categoriilor sociale și domeniilor de activitate. Au fost respectate principiile egalității și echității de gen, incluziunii și reprezentativității tuturor grupurilor din cadrul comunității (criterii de vârstă, sex, etnie, apartenență religioasă, categorii social-vulnerabile, etc.).

  - Cadrul legal și instituțional privind dezvoltarea comunitară

Strategia de Dezvoltare Locală a satului Baurci-Moldoveni pentru anii 2022 – 2027 reprezintă un document de planificare strategică integrată la nivel local, un mijloc esențial pentru factorii de decizie, pentru părțile interesate și, nu în ultimul rând, pentru cetățeni, unde sunt identificate soluții pentru creșterea calității vieții, prin asigurarea unui mediu sănătos pentru o dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung în comunitate.

Aceasta a fost elaborată cu suportul Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică (în continuare GLPS), cu asistența tehnică și metodologică a Proiectului EVA ”Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat și co-finanțat de UN Women.

  - Informație generală despre comunitate

Satul Baurci-Moldoveni este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, la 10 km de frontiera cu România (râul Prut), la 15 km nord de centrul raional Cahul şi la 178 km distanță de Chișinău. Satul este amplasat în zona de tranziție dintre Podișul Tigheci și Lunca Prutului, de aici și caracterul fragmentat al reliefului.

Din punct de vedere al amplasării teritorial-regionale, satul se află în zona de influenţă a municipiului Cahul, aflat în vecinătate. Influenţa acestuia se observă, mai ales în ceea ce privește procesele migraţionale ale tinerilor pentru continuarea studiilor sau căutarea unui loc de muncă pentru locuitori.

Infrastructura de educație și cultură include: Creșa-grădiniță Maria Trandafira, Gimnaziul Ion Neculce o bibliotecă, și o Casă a Culturii.

Infrastructura de sănătate include un oficiu ale medicilor de familie ce oferă asistență medicală primară. Sectorul asociativ este reprezentant de 3 organizații. Domeniile de activitatea ale acestora sunt: educație – sprijin didactico-material și suport elevilor pentru oportunități mai bune de educație; implicare comunitară; protecție socială (reintegrarea copiilor din familii social-vulnerabile în societate), etc..

La 01 ianuarie 2021, satul avea 2025 persoane. Populația economic activă este de 582 de persoane, sau 29 % din numărul total. Activitățile economice se desfășoară în 204 de unități economice, dintre care întreprinderi înregistrate ca persoane fizice sunt 156 de unități, iar întreprinderi cu drept de persoane juridice sunt 9.

În satul Burci-Moldoveni au fost înregistrate 706  gospodării. 20 % din acestea sunt conectate la rețeaua de gaze naturale. Tuturor gospodăriilor le lipsește un sistem centralizat de apeduct și canalizare, și un serviciu de management al deșeurilor solide.

Primăria Baurci-Moldoveni are pagină pe rețeaua de socializare Facebook https://www.facebook.com/Prim%C4%83ria-satului-Baurci-Moldoveni-raionul-Cahul-102122057870088, care este actualizată permanent și asigură transparența activităților, precum și informarea și comunicarea cu cetățenii.

La 01.01.2021, în satul Baurci-Moldoveni sunt înregistrate valorile următorilor indicatori socio-economici:

Tabel 2 Indicatori socio-economici satul Baurci-Moldoveni, 2021

|  | Indicatori socio-economici | B | F | Anul 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total populație, inclusiv |  |  | 2025 |
| 1.1 | - Copii de vârstă preșcolară (0-6 ani) | 104 | 73 | 177 |
| 1.2 | - Copii de vârstă școlară (6-18) | 94 | 91 | 185 |
| 1.3 | - Populație activă | 284 | 245 | 529 |
| 1.4 | - Persoane în etate (pensionari) | 128 | 197 | 325 |
| 1.5 | - Populație plecată (migranți) | 210 | 211 | 421 |
| 2. | Număr de agenți economici | 204 | 126 | 220 |
| 3 | Număr de salariați |  |  |  |
| 3.1 | - În sfera bugetară | 17 | 67 | 84 |
| 3.2 | - În economia reală | 103 | 112 | 215 |
| 4 | Bugetul total executat (venituri) anul 2020, MDL |  |  | 5 168 005,94 |
| 4.1 | - Venituri proprii, anul 2020, MDL |  |  | 754 742,62 |
| 5 | Număr total de gospodării |  |  | 706 |
| 5.1 | % din gospodării conectate la apeduct |  |  | 0 |
| 5.2 | % din gospodării conectate la canalizare |  |  | 0 |
| 5.3 | % din gospodării contract de evacuare centralizată a deșeurilor |  |  | 0 |
| 5.4 | % de gospodării conectate la rețeaua de gaz |  |  | 20 |
| 6 | Lungimea drumurilor locale (total, km) |  |  | 42 |
| 6.1 | % din drumuri locale cu acoperire rigidă (asfalt și ”variantă albă”) |  |  | 5,9 |
| 6.2 | % din străzi cu iluminat public |  |  | 90% |

Satul Baurci-Moldoveni este parte a Grupului de Acțiune Locală  ”Valea Halmagei”, unde este reprezentat de 5 membri: primăria, Casa de Cultură, GȚ ”Gudumac Pavel Simion” și ”Marcenco Cristina Grigore” din satul Baurci Moldoveni, ”Frăția Ortodoxă Română”, filiala Baurci Moldoveni

Profilul și analiza comunității

  - Caracteristici geografice și de mediu

Caracteristici fizico-geografice

| Denumirea: | Satul Baurci-Moldoveni |
| --- | --- |
| Anul fondării : | 1710 |
| Poziția geografică: | 178 km de municipiul Chișinău, capitala Republicii Moldova |
| Suprafața totală: | 39,9 km2 |
| Numărul de locuitori: | 2025 |
| Densitatea populației: | 7,5 locuitori/ km2 |
| Primara: | Elena Enachi |
| Secretara Consiliului: | Oxana Cojocaru |
| Hramul satului | 27 Octombrie |
| Adresa primăriei | str. Victoriei 68 |

Istoric și legenda | Data fondării satului Baurci-Moldoveni este 11 februarie 1710 . Denumirea localității vine de la toponimicul Baurci, ea fiind determinată atât de factori etimologici, cât şi de legendele ce dăinuie în mediul trăitorilor satului. Noțiunea ar fi de origine tătară şi ar semnifica “bogat”, “norocos”, căci hoardele nohaice, hălăduind prin întinderile stepei Bugeacului, ar fi fost – spun bătrânii – surprinși de luxurianța fânețelor din partea locului; sau o fi având drept sorginte un cuvânt din limba turcă ce ar însemna Rîpi – o versiune suficient de verosimilă, căci şi în prezent localitatea este traversată de trei râpi adânci şi sinuoase, în straturile de rocă ale cărora intuiești aluviunile diferitor ere geologice – râpi ce în perioada unuia din războaiele ruso-turce au fost folosite de generalul rus Bauer ca adăpost pentru cai şi muniții. Doctorul habilitat în filologie, specialist în toponime şi antroponimie, Anatol Eremia, mai reproduce o ipoteză: Baurci, cu etimologia – i turcită, ar semnifica bucătar.

Clima satului Baurci-Moldoveni este temperat-continentală, cu ierni relativ blânde și veri călduroase, fiind considerată cea mai caldă regiune din țară, în care temperaturile zilnice sunt cu 2-3 grade mai ridicate decât în celelalte regiuni. Cantitatea de precipitații atmosferice în perioada activă de vegetație este de 320-380mm.

Suprafața totală a teritoriului satului constituie 3991,73 ha, pe care, conform datelor primăriei, la 01 ianuarie 2021 locuiesc 2025 persoane. După numărul de locuitori, din cele 36 de primării de comunități rurale din raionul Cahul, satul Baurci-Moldoveni se situează la mijloc. Conform datelor recensământului populației din 2014, structura etnică a populației în cadrul satului este următoarea: 95,4% - moldoveni, 2,4% – români, 1,1 % - bulgari.

Satul Baurci-Moldoveni dispune de un Plan Urbanistic General, elaborat în 2014. Localitatea este împărțită în 3 regiuni: Ghibanu, Centru și Fundoaia.

Resurse naturale

Suprafața fondului funciar a satului Baurci-Moldoveni este de 3991,73 ha. Cea mai mare pondere o au terenurile utilizate în scopuri agricole – 2622,21 ha, (terenurile arabile constituie 1910,94 ha, plantațiile multianuale – 478,34 ha), construcțiile și curțile – 50,32 ha, iar suprafața de terenuri care revine fondului silvic reprezintă 1089,99 ha.

În consecință, însăși structura fondului funciar a satului permite practicarea intensă a cultivării cerealelor, creșterii viței-de-vie şi a plantațiilor pomicole. În cadrul lanțului valoric agricol ar fi binevenite construcția în localitate a unor frigidere industriale, uscătorii şi elevatoare care aduc o plus valoare la producția agricolă colectată. Cota funciară per persoană ajunge la o suprafață medie de 2,50 ha.

Cazurile de fragmentare a terenurilor agricole stopează dezvoltarea agriculturii în teritoriu şi aplicarea unor tehnologii agricole moderne, precum și implementarea sistemelor de irigații. Soluția ar fi consolidarea terenurilor, fapt ce  ar permite crearea sistemelor de irigare la suprafețe mari de teren agricol.

|  | Denumirea terenurilor | La 01.01.2020 (ha) |
| --- | --- | --- |
| I | Teren cu destinație agricolă, inclusiv - teren arabil - plantații multianuale - construcții și curți | 2622,21 1710,69 387,92 1,85 |
| II | Teren al localității | 293,62 |
| III | Teren destinat industriei şi transportului | 18,22 |
| IV | Teren destinat spațiilor verzi | 0,5 |
| V | Terenul fondului silvic - primăria | 1089,46 37,74 |
| VI | Teren destinat fondului apelor | 17,0 |
| VII | Terenul fondului de rezervă - dezvoltarea socială (5%) - uz comun (inclusiv pășuni) | 460,69 27,85 432,84 |

Resurse acvatice I Râul Valea Halmagei, un afluent de dreapta al râului Prut, izvorăște în satul Baurci-Moldoveni la o altitudine de 111 m și are o lungime de 19 km. Cele trei râpi care traversează satul constituie 17 ha, care constituie fondul apelor.

În privința spațiilor verzi, pădurile reprezintă puțin peste 25% din suprafața satului. La sud de satul Baurci-Moldoveni se află Rezervaţia Naturală Silvică „Baurci”, aflată în gestiunea Moldsilva, fiind unica rezervație naturală la nivel de microregiune, renumită prin cel mai mare masiv de stejar pufos (Quercus pubescens) din Republica Moldova (93,1 ha). Acest avantaj îi oferă comunității oportunitatea de a dezvolta turismul în localitate. Alte spații verzi în proprietatea primăriei sunt parcul din sat ce are o suprafață de 0,5 ha și este amplasat în centrul satului, în vecinătatea primăriei.

În prezent, localitatea nu are un sistem centralizat de apeduct și canalizare, doar instituțiile publice - grădinița, școala și primăria – fiind conectate. Gospodăriile casnice își îndestulează necesitățile de apă (inclusiv potabilă) din surse subterane.

Figura 1 Structura populației pe sexe

Demografie

Resurse Umane

Populație | Conform datelor furnizate de Primăria Baurci-Moldoveni, numărul populației prezente a satului la 01.01.2021 a constituit 2025 persoane. Acest număr reprezintă 1,9 % din contingentul total al raionului Cahul, dintre care 48% sunt bărbați și 52% - femei (Figura 1). Populația prezentă cuprinde numărul populației care la moment se află pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, inclusiv persoanele domiciliate temporar și persoanele temporar plecate în altă localitate/țară.

Figura 2 Dinamica populației 2017-2021

Sursa: Primăria localității

Analiza numărului populației pentru ultimii cinci ani (Figura 2) relevă faptul că acesta rămâne relativ constant, înregistrând o creștere foarte ușoară. Astfel, la începutul anului 2021 erau cu 15 persoane mai mult decât în 2017. Comparând datele de la recensământul din 2014 cu cel din 2004, atestăm o scădere de 174 de locuitori, sau 8 % din populația existentă în 2004. Această scădere este determinată de numărul mare de plecări în zonele urbană, precum și la muncă peste hotare, ulterior familiile stabilindu-se cu traiul acolo.

La începutul anului 2021, în componența populației satului Baurci-Moldoveni o pondere foarte mică o dețin persoanele care sunt economic active (cuprinsă între 18 – 65 ani), care constituie în jur de 26 % sau 529 de persoane. Copiii și tinerii cu vârsta sub 18 ani – constituie cca 362 de persoane sau 18 %, iar persoanele în etate - 16 % din totalul populației. Din toate localitățile care compun grupul de acțiune locală ”Valea Halmagei”, Baurci-Moldoveni este satul cu cel mai mare număr de persoane în etate.

Figura 3: Structura pe grupe de vârste, ani

Sursa: http://recensamant.statistica.md

Ca și la nivel național, fenomenul migrației este în continuă creștere și în satul Baurci-Moldoveni. Conform datelor primăriei, astăzi 421 de persoane sunt la muncă peste hotare, ceea ce constituie 20 % din totalul populației, procent ce rămâne relativ constant în ultimii cinci ani. Totodată, se evidențiază tendința tot mai mare a femeilor de a pleca la muncă peste hotare. Dacă în 2017 numărul bărbaților emigranți era cu cel puțin 60 mai mare decât al femeilor, treptat această cifră s-a egalat, în 2020 numărul femeilor și bărbaților plecați fiind același. Prin urmare, se observă faptul că astăzi, spre deosebire de acum cinci ani, femeile emigrează la fel de mult ca și bărbații.

Odată cu creșterea ratei migrației se observă și scăderea ratei natalității: de la 33 de nașteri în 2017 la 23 de nașteri în 2020. Totuși, această cifră oscilează în ultimii patru ani între 21 și 33, fără a arăta vreo tendință. Numărul persoanelor decedate a fluctuat între 35 și 29 în cei cinci ani de referință. Totuși, datorită așezării geografice a satului în apropierea municipiului Cahul – la doar 15km – populația poate circula cu ușurință pentru a accesa servicii, locuri de muncă, etc. fapt ce menține stabilă cifra populației satului.

Forța de muncă

Aspecte ocupaționale | Populația în vârstă aptă de muncă (16-56 ani la femei și 16-62 ani la bărbați) din satul Baurci-Moldoveni reprezintă un efectiv foarte mic. Conform datelor administrative deținute de primăria Baurci-Moldoveni, la 1 ianuarie 2021, nr acestora era de 529, cca 26 % din nr total al populației satului. Din aceștia, 46% sunt femei, iar 54% sunt bărbați. Numărul bărbaților implicați este cu 8% mai mare decât al femeilor, însă în perioada 2017-2020 cifra femeilor și a bărbaților implicați era relativ egală. Dat fiind faptul că numărul total al locuitorilor rămâne constant în ultimii cinci ani, pentru aceeași perioadă se observă o tendință similară și a populației apte de muncă.

Din cele 529  persoane apte de muncă, doar 190 (35 %) sunt ocupate și lucrează pe teritoriul satului. Aproximativ 45 de persoane lucrează la fabrica de producere a cablajelor electrice Draxlmaier din Cahul, iar 10 persoane la fabrica de industrie ușoară Tricon, Cahul. În jur de 284 de zilieri lucrează în satele vecine.

Tabel 3  Repartizarea populației ocupate pe principalele tipuri de activități economice, persoane în 2021

| Tipuri de activități | Nr populației angajate |  |
| --- | --- | --- |
|  | F | B |
| TOTAL (în limitele localității) | 330 |  |
| Populație ocupată în economie, inclusiv: |  |  |
| - în agricultură | 60 | 98 |
| - servicii şi comerț | 16 | 0 |
| - transport și comunicații | 0 | 6 |
| - industrie | 27 | 9 |
| Educație și cultură | 43 | 12 |
| Sănătate și asistență socială | 16 | 0 |
| Administrație Publică Locală | 8 | 5 |
| Alte tipuri de activități | 15 | 15 |

Sursa: Primăria localității

Figura 4 Dinamica șomerilor înregistrați la ANOFM

Din totalul de 529 de populație economic activă, 73 persoane sunt plecate la muncă în afara unității administrativ teritoriale (cea mai mare parte în mun. Cahul, fie sezonier, fie permanent. În segmentul de populație al migranților se încadrează tinerii și populația activă din punct de vedere economic. Decizia lor de a pleca este influențată de căutarea oportunităților mai bune de muncă și a condițiilor de trai.

Sursa: primăria localității

Numărul șomerilor înregistrați la Agenția Națională a Forței de Muncă în 2021 a fost de 9 persoane, 5 din aceștia fiind bărbați. Aceasta reprezintă 1,7 % din nr total al populației apte de muncă. În ultimii cinci ani, numărul șomerilor înregistrați a variat între 6 și 9. Fluctuația de femei și bărbați șomeri în ultimii cinci ani poate fi observată în Figura 5.

Profilul migrațional

Procesul migrației este influențat la nivel mondial de situația economică și socială, cel mai mult fiind afectate țările unde se desfășoară conflicte armate și unde predomină sărăcia. Moldova este afectată de migrație din cauza instabilității politice, economice și sociale.

Salut Baurci-Moldoveni nu este o excepție. Conform datelor statistice, numărul total al populației este de 2025, dintre care cca 20% sunt plecați peste hotare (numărul femeilor și a bărbaților emigranți fiind egal). Principalii factori care determină migrația internă și externă a persoanelor apte de muncă în satul Baurci-Moldoveni sunt condițiile de trai, accesul la utilități și servicii, dar în special lipsa locurilor de muncă bine plătite.

Tendințele din ultimii ani ne arată că ponderea anuală a celor care migrează este în continuă creștere. În lipsa unor instrumente clare și stimulatorii la nivel de stat și comunitate, rata de revenire a migranților externi în sat este redusă.

Reintegrarea familiilor peste hotare este un fenomen slab răspândit. La nivel național, se estimează că doar 3-4% din numărul total de migranți pleacă peste hotare în acest scop, iar circa 60% dintre aceștia sunt copii de până la 18 ani.

Principalele țări de destinație pentru migranții din Baurci-Moldoveni sunt Israel, Italia, Germania, Rusia.

Actualmente satul Baurci-Moldoveni are o comunitate puternică de băștinași atât la Chișinău, cât și în întreaga lume, comunitate ce ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea localității.

Implicarea migranților în viața comunității s-a efectuat la un nivel incipient și nesistematic. Există cazuri de donații pentru proiectele comunității, acte de caritate, implicarea în evenimente culturale, însă aceste acțiuni au purtat un caracter sporadic și nu au făcut parte dintr-o abordare largă pentru integrarea migranților în dezvoltarea locală. Deși importanța și impactul migrației sunt recunoscute de către APL, nu a existat o monitorizare fidelă a fluxurilor migraționale sau a evoluției necesităților migranților. Cu toate acestea, primăria a inițiat o bază de date pentru colectarea informațiilor despre migranți-băștinași plecați din localitate și urmează să elaboreze un plan de acțiuni pentru implicarea băștinașilor.

Comunitatea și primăria sunt în proces de regândire a relației cu migranții și analizează posibilitățile de a valorifica oportunitățile de colaborare cu aceștia. Este necesar de a avea o comunicare permanentă și calitativă cu diaspora prin informarea și consultarea acesteia despre tendințele dezvoltării localității, grijile, nevoile localității, dar și despre grijile și nevoile celor plecați. În acest sens, rețeaua socială joacă un rol important pentru o comunicare ce își propune să fie sursa de informare reciprocă:

- Pagina de facebook a Primăriei: https://www.facebook.com/Prim%C4%83ria-satului-Baurci-Moldoveni-raionul-Cahul-102122057870088

Actualmente, satul Baurci-Moldoveni are o comunitate puternică de băștinași atât la Cahul și Chișinău, cât și în întreaga lume, comunitate ce ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea satului. Localitatea se poate mândri cu nume sonore în diferite domenii care duc faima localității în țară și peste hotare. Băștinași din Baurci-Moldovnei astăzi au ajuns nume de referință în domeniul picturii, muzicii (Doina aldea Teodorovici), poeziei, sportului.

  - Servicii Sociale

Caracteristicile grupurilor vulnerabile

Populația săracă | Categoria populației sărace în satul Baurci-Moldoveni constituie cca 36 de familii. Persoanele în etate, persoanele cu dizabilități, familii monoparentale și familii cu mulți copii au preponderent venituri din gospodăriile agricole individuale, practică o agricultură de subzistentă, iar unii participă în măsură mică la schimburile comerciale. Unii din aceștia se implică și în lucrul ocazional sezonier, dar primesc și alocație socială.

Din rândul persoanelor care se încadrează în categoria familiilor sărace, 23 sunt familii cu 3 sau mai mulți copii, iar 17 sunt familii monoparentale (16 din acestea fiind conduse de femei).

Tabel 4 Populația săracă, 2020

| Numărul de gospodării | Familii cu 3 sau mai mulți copii | Monoparentale conduse de femei |
| --- | --- | --- |
| 36 | 23 | 16 |

Sursa: Primăria localității

Persoane cu dizabilități | Numărul de persoane cu grad de invaliditate este de 4% (90 de persoane) din populație. În anul 2020, 50 din aceștia au beneficiat de compensații pentru perioada de iarnă, (38 fiind femei), iar o persoană (un bărbat) a avut parte de îngrijire la domiciliu.

Tabel 5 Persoane cu dizabilități, 2021

|  | Total | Femei | Bărbați | Copii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total persoane cu dizabilități |  |  |  |  |
| Persoanele cu dizabilități fizice grave (care nu pot supraviețui fără ajutorul extern) | 20 | 6 | 11 | 3 |
| Persoanele cu dizabilități fizice medii (capabili pentru activități fără ajutorul extern) | 25 | 10 | 12 | 3 |
| Persoanele cu dizabilități fizice angajate în câmpul muncii | 26 | 15 | 11 | - |
| Persoanele cu dizabilități fizice în etate | 12 | 8 | 4 | - |
| Persoanele cu dizabilități mentale | 6 | 3 | 1 | 2 |

Sursa: Primăria localității

Persoane în etate | 325 persoane, adică 16% din totalul populației sunt în etate. 197 din aceștia sunt femei, și 128 – bărbați. Baurci-Moldoveni este satul cu cel mai mare număr de persoane în etate din GAL-ul Valea Halmagei. Multe persoane din categoria dată dețin un teren agricol, pe care-l îngrijesc pentru a-și asigura existența. Unele persoane în etate primesc compensații pe perioada de iarnă și vizite la domiciliu pentru îngrijire. În anul 2020, 358 de persoane în etate au beneficiat de prestații sociale. 41 % din acestea sunt femei, același procent de beneficiari fiind bătrâni.

Tabel 6 Persoane în etate, 2021

| Total persoane în etate | Femei în etate |  | Vârstnici cu dizabilități |  | Femei în etate cu dizabilități | Persoane în etate singure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 | 197 | 12 |  | 8 |  | 15 |

Sursa: Primăria localități

Grupurile social-vulnerabile primesc diverse tipuri de suport de la stat și primărie, cum ar fi: ajutor social, ajutor monetar, ajutor pentru perioada rece a anului. În total, în anul 2020, 400 de persoane au beneficiat de prestații sociale de toate tipurile. Dintre aceștia, 47 % sunt femei, 42 % sunt persoane în etate, iar 13 % sunt persoane cu dizabilități. 358 de persoane au primit compensații pentru perioada rece a anului, iar 18 persoane în etate și o persoană cu dizabilități au primit vizite de îngrijire la domiciliu (89 % fiind femei). Totodată, 23 de persoane sau 6% din totalul de beneficiari de prestații sociale, au primit indemnizații pentru nașterea și îngrijirea copiilor.

Instituții Sociale

Sistemul de educație în satul Baurci-Moldoveni este organizat după cum urmează:

Preșcolar (grădiniță de copii):

- Creșă grădiniță ”Maria Trandafira”, înființată în 1983. Are o suprafață de 842 m2, la care lucrează 27 persoane (dintre care 22 femei), vârsta medie a acestora fiind de 45 de ani. Un număr aproape egal de fete și băieți (78 de fete și 79 de băieți) frecventează instituția, capacitatea acesteia fiind de 600 de copii.

Primar, secundar și liceal:

- Gimnaziul ”Ion Neculce” a fost înființată în 1983 și suprafața de 1958 de m2. Sunt angajate 30 persoane (dintre care 21 femei), vârsta medie fiind de 52 de ani. Cu o capacitate de 140 de elevi, gimnaziul este frecventat de 37 de fete și 42 de băieți.

Tabel 7 Instituții de educație, 2021

| Instituția | Anul înființării | Angajați |  | Capacitate | Beneficiari fete/băieți | Suprafața totală, m2 | Suprafața utilizată m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | B |  |  |  |  |
| Creșă grădiniță | 1983 | 22 | 5 | 600 | 78/79 | 842 | 842 |
| Gimnaziul | 1983 | 21 | 7 | 140 | 37/42 | 1958 | x |

Cultura și Sport | În sat există un Centru al Culturii. Acesta dispune de mijloace tehnice audio-vizuale, mobilier (învechit), haine naționale confecționate de directoarea casei de cultură, etc..

Manifestările culturale ce se desfășoară țin de sărbătorile tradiționale ale neamului, de sărbătorile naționale, hramul satului, promovarea datinilor și obiceiurilor, precum și târguri locale și la nivel de GAL. Totodată, sunt organizate întâlniri cu oamenii în etate, șezători, vizite la gospodăriile localnicilor vârstnici pentru a promova obiectele vechi de valoare (covoare, împletituri, obiecte din lut).

Managementul casei de cultură intenționează să lanseze cercuri de promovare a meșteșugurilor locale, sub genericul ”mâni dibace”. Pentru buna activitate a instituției, este necesare de achiziționat un instrument muzical și o mașină de brodat, ce ar putea fi folosite de comunitate.

În cadrul Centrului Culturii Baurci-Moldoveni activează Ansamblul de cântece „Moștenitorii”, din care fac parte 17 persoane (4 dintre acești sunt bărbați, iar 4 sunt tineri). Un alt ansamblu activ este   Ansamblul de dansuri „Magnolia”, care are trei formații – grupa mare, mijlocie (până la clasa a 8a), și grupa mică (pentru copiii de la grădiniță și cl.1)

În sat există o filială a centrului de creație de la Zîrnești, ce activează în cadrul gimnaziului „Ion Neculce”, unde copiii învață croșetatul, împletitul, macrame, gravarea, sculptura și frezarea lemnului, diverse îndeletniciri legate de tradiții, așa ca încondeiatul ouălor, crearea mărțișoarelor. Copiii participă la diverse expoziții și olimpiade raionale și republicane cu lucrările pe care le practică în cadrul Centrului.

De asemenea, copiii au posibilitatea de a frecventa cercul de dansuri populare și moderne, precum și taekwondo. Există o echipă de fotbal ”Haiducii” care, de mai mulți ani la rând ia cupa la nivel de raion și Cupa primarului de Cahul.

Satul este vestit prin meșteri populari care se ocupă cu croșetatul, împletitul în lozie, coaserea costumelor naționale.

Astfel, activitățile oferite de casa de cultură și centrele de creație sunt pentru diverse categorii de vârstă, incluzând în egală măsură fetele și băieții, femeile și bărbații în viața culturală a comunității.

Totuși, proximitatea de municipiul Cahul determină copiii din multe familii să meargă acolo la activități extra curriculare. Pentru a răspunde nevoilor populației, este necesară construcția unei săli sportive în sat, care să permite locuitorilor să practice tenis de masă, volei și alte activități sportive.

Biblioteca Publică din s. Baurci-Moldoveni se află în incinta grădiniței Maria-Trandafira. Biblioteca creează condiții și servicii pentru diverse tipuri de cititori. Programul de activitate al acesteia este divers, atractiv și activ pentru persoanele de toate vârstele și din toate categoriile sociale, oferind posibilitatea de integrare a persoanelor, precum și informație adaptată la curriculum școlar și la particularitățile de vârstă. Periodic sunt organizate evenimente cu adulții și copii cu diverse ocazii: sfântul Andrei, Să trăiți, să înfloriți (în preajma sărbătorilor de iarnă), toamna la bibliotecă, Sf. Arhanghel Mihail și Gavril.

Pentru familie au loc acțiuni precum ”Lectura pentru toată familia”, Prea-curată e fața pâinii; iar persoanele în etate beneficiază de sesiuni de informare privind grija față de sănătate la o vârstă înaintată ”Vârsta de aur”, unde reprezentanți de la oficiul medicilor de familie sunt invitați să vorbească.

Patrimoniul istoric al satului este compus din:

- Monumentul eroilor căzuți pentru apărarea patriei (1944-1945) înființat în anul 1988

- Monumentul Parașutiștilor, construit în cinstea eroilor parașutiști căzuți într-o luptă cu ocupanții în anul 1944. Acesta se află în extravilanul localității, în pădurea de stejar.

Ocrotirea sănătății | În satul Baurci-Moldoveni activează o instituție de sănătate publică la care sunt angajate cinci persoane, toate fiind femei. Numărul de beneficiari anual se ridică la cca 2000 de pacienți. Instituția oferă asistență primară, inclusiv administrarea medicamentelor intramusculare şi intravenoase, acordarea serviciilor medicale în caz de urgență și informare de prevenție.

  - Economia

Structura economiei locale și a domeniului de afaceri

Economia satului Baurci-Moldoveni este relativ slab dezvoltată și diversificată, având un accent pronunțat pe sectorul agricol, iar cel mai mare număr de agenți economici sunt în domeniul agricol – 152 de gospodării țărănești în 2021. Sectorul industrial lipsește.

În ceea ce privește profilul sectorial al întreprinderilor, putem constata că sectorul agricol (circa 94%) prevalează, fiind urmat de întreprinderile din comerț (6 %).

Sectorul agricol oferă cel mai mare număr de locuri de muncă – 162 (61 % din totalul de angajați), urmat de sectorul public, cu 31 % din totalul de angajați, inclusiv: educație – 55 (43 femei), administrație publică – 13 (8 femei), sănătate și servicii sociale și sectorul comercial (6 % din totalul de angajați), ambele au câte 16 angajați – toate fiind femei. Sectorul industrial din mun. Cahul oferă 36 de locuri de muncă (dintre care 27 de femei), iar cel de transport – 6, toți fiind bărbați.

Analizând repartizarea populației ocupate pe principalele tipuri de activități economice pe perioada 2017-2021, se atestă faptul că nr de angajați din sectorul agricol și public (administrație publică și educație) a rămas neschimbat, în sectorul social sunt cu 2 locuri de muncă mai multe, nr de angajați în industrie s-a dublat (pentru ambele sexe), iar în sectorul comercial și transport este cu câte o persoană mai puțin. Astfel, se observă faptul că 1/3 din totalul de locuri de muncă sunt în domeniul public.

Acești indicatori reflectă atât caracteristicile întreprinderilor, cât și tendința activității economice a satului, orientat spre sectorul agricol și comercial. Economia satului se evidențiază prin activități precum cultivarea culturilor cerealiere și viticulturii.

După mărime, toate întreprinderile existente sunt clasificate ca fiind micro, cu maxim 6 angajați. Clasificarea întreprinderilor după activitățile economice:

- 94 % întreprinderi în domeniul agricol și prelucrare

- 6 % întreprinderi în domeniul comercial

Tabel 8 Caracteristici ale activității economice în satul Baurci-Moldoveni, 2020

| Activități economice | Nr. de întreprinderi | Nr. mediu de angajați |
| --- | --- | --- |
| Agricultură | 152 | 162 |
| Comerț | 9 | 16 |
| Sănătate și asistență socială, educație, administrație publică | 5 | 83 |
| Alte activități (cultură) | 2 | 5 |
| Total: | 168 | 266 |

Din analiza indicatorilor ce caracterizează evoluția de ansamblu a economiei localității se constată că la 01.01.2021 pe teritoriul satului Baurci-Moldoveni erau înregistrați în total 165 de agenți economici, dintre care 152 de gospodarii țărănești (60 fiind conduse de femei), 3 întreprinderi individuale (1 fiind condusă de o femeie), 1 deținător de patentă, 4 SRL-uri și o cooperativă, ambele fiind  conduse de bărbați.

În perioada 2017-2021, numărul total al agenților economici a rămas relativ constant. Comparativ cu anul 2017, atât numărul întreprinderilor cu drept de persoane juridice cât și cel al întreprinderilor cu drept de persoane fizice a rămas neschimbat. Cu toate acestea, a scăzut cu o unitate nr gospodăriilor țărănești, și a fost creată o nouă întreprindere individuală – în ambele cazuri, proprietatea îi aparținea unei femei.

După forma organizatorico-juridică 95 % din agenții economici sunt întreprinderi cu drept de persoane fizice, iar 5 % - întreprinderi cu drept de persoane juridice.

Tabel 9 Repartizarea agenților economici după forma organizatorico-juridică

| Agenți economici | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f | b | f | b | f | b | f | b | f | b |
| Întreprinderi cu drept de persoane fizice: | 62 | 94 | 62 | 94 | 62 | 92 | 61 | 94 | 62 | 94 |
| - întreprinderi individuale | - | 2 | - | 2 | - | -- | - | 2 | 1 | 2 |
| - gospodării țărănești | 61 | 92 | 61 | 92 | 61 | 92 | 60 | 92 | 60 | 92 |
| - patentă | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Întreprinderi cu drept de persoane juridice: | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| - societăți cu răspundere limitată | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| - cooperative | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| TOTAL | 63 | 201 | 125 | 201 | 125 | 197 | 123 | 201 | 125 | 201 |

Sursa: Primăria localității

Cea mai importantă infrastructură de suport în afaceri este Incubatorul de afaceri din mun. Cahul, unde atât antreprenorii existenți cât și potențialii oameni de afaceri pot obține consultanță în afaceri, pot beneficia de spațiu de activitate și producere la un preț preferențial pentru trei ani de activitate și pot participa la diverse activități de instruire și relaționare, împreună cu alți agenți economici.

Totodată, proximitatea de mun. Cahul oferă și alte tipuri de infrastructuri în afaceri existente pe teritoriul municipiului, așa ca Zona Economică Liberă (care este o subzonă a ZEL Bălți, având 17 ha cu clădiri industriale și o subzonă de 23 ha pentru proiecte investiționale greenfield) și Parcul Industrial Cahul care este în construcție și va fi o structură care va sprijini afacerile de importanță regională.

Centrul de Business Cahul oferă consultanță în afaceri și susține, inclusiv, tinerii antreprenori. Agenții economici din localitate sunt informați de către Primăria Baurci-Moldoveni despre apeluri de propuneri de proiecte lansate, programele de subvenții, programele gestionate de ODIMM și sunt printre primii din raion care depun dosarul în cadrul a diverse programe de finanțare sau consultanță.

Agricultura

Agricultura are o pondere deosebită în economia locală, ocupând cca 94 % din toți agenții economici. Totuși, întreaga activitate este concentrată pe creșterea și vânzarea materiei prime.. Viticultura ocupă un loc aparte în sectorul agricol, iar strugurii tehnici se vând direct la vinăriile din apropiere – r. Cahul și regiunea Găgăuzi, iar strugurii de masă sunt încărcați în camioane, care vin și colectează materia din sat. Aprx 300 ha de teren este plantat cu viță de vie.

Din totalul de suprafețe agricole, terenurile agricole ocupă 2108,61  ha. Sunt câțiva lideri agricoli care iau în arendă pământul și angajează zilieri.

Referitor la infrastructura agricolă, în sat este un frigider destinat strugurilor de masă, dar acesta nu acoperă necesitatea agriculturilor.

6 apicultori din localitate produc cantități mari de miere, pe care o vând angro. Un agricultor crește răsad pentru pepene verde

Numărul persoanelor încadrate în câmpul muncii sunt preponderent în agricultură: 59 femei și 93 bărbați.

Învelişul solului

Situația privind destinația și folosirea terenurilor este similară cu cea din raionul Cahul. Astfel, în satul Baurci-Moldoveni predomină terenurile cu destinație agricolă - 2112 ha (peste jumătate din suprafața totală a terenurilor), urmate de suprafețele însămânțate – 1720,69 ha, 387,92 ha fiind plantații multianuale, livezi de fructe, și viile. În medie, la un locuitor al raionului îi revine 0,9 ha teren agricol, indicele mediu pe raioanele Republicii Moldova fiind 0,63 ha. Astfel, îndeletnicirile de bază ale populației locale țin de domeniul agricol. Și solul este variat, pe cea mai mare parte a teritoriului predominând cernoziomuri obișnuite şi carbonate, cernoziomuri de fâneață slab salinizate în lunca râului Prut. Bonitatea medie a solului, conform datelor din Cadastrul Funciar al Republicii Moldova, este de 58 puncte, bonitatea medie a solului pe teritoriul țării fiind de 64 puncte.

Teritoriul satului este caracterizat de o dependență majoră de agricultura de subzistență și slaba calificare a resurselor umane. Deși majoritatea populației este ocupată în agricultură, este înregistrat un număr foarte mic de persoane juridice în acest domeniu, activitățile fiind practicate doar pentru consumul propriu și, marginal, pentru piață. Zilierii ce obțin venit din activitatea agricolă este aprx. 14 % din populația satului. Dar, oricum, cel mai mare număr al populației din acest sat obține venituri anume din activități agricole.

Servicii I Datorită finanțării oferite în cadrul GAL ”Valea Halmagei”, în 2021 a fost deschisă o întreprindere individuală care prestează servicii de frizerie în cadrul proiectului ”O frizerie pentru cei de acasă”

Tabel 10 Potențiale idei de afaceri sau de investiții

|  | Necesitatea locală | Forma de organizare | Premisele şi potențialul existente | Volumul investițiilor inițiale, MDL | Nr de angajați |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O sală de petreceri | SRL | Nr mare de evenimente organizate în afara localității | 500 000 | 3 |
|  | O sală de sport de tip închis | SRL | Cererea locală | 1 mln | 3 |
|  | O casă muzeu | ÎM | O casă veche identificată pentru a fi transformată în muzeu |  | 1 |

Sursa: Primăria localității. Discuții cu comunitatea.

  - Infrastructura

Infrastructura Utilităților Publice

Primăria Baurci-Moldoveni nu este fondatoarea vreunei întreprinderi municipale pentru gestionarea serviciilor publice. Acest fapt este determinat și de lipsa infrastructurii pe anumite domenii, așa ca alimentarea cu apă, canalizarea și managementul deșeurilor solide.

Asociația Obștească ”Baurcim-Gaz” are drept scop implicarea comunității în construcția gazoductului.

Gradul de echiparea cu utilități publice ale gospodăriilor casnice, este următorul:

- aprovizionare cu apă – lipsește

- canalizare – lipsește

- serviciul de salubrizare – lipsește

- serviciu de telefonie fixă – 75 %

- gaze naturale – 20 %

- servicii de curent electric – 90 % din gospodării sunt conectate la curent electric

- serviciu de internet – 50 %. Serviciul este prestat de compania Moldtelecom.

Sistemul de alimentare cu apă este prezent doar pentru instituțiile publice, și anume: primăria, grădinița-creșă și gimnaziul. Acestea beneficiază de aprovizionare cu apă din sonda arteziană. Prețul unui m3 este de 10 MDL. Populația satului folosește pentru consum apa din fântânile de mână și izvoare. În cadrul unui proiect finanțat de AIPA, urmează a fi construit un apeduct o lungime de 2,5km pentru un sector din sat. Cele trei sonde existente în localitate vor pompa apa în două rezervoare. Drept rezultat, 50 de gospodării vor fi conectate la rețeaua de apeduct.

Conform Programului de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cahul, componenta Alimentare cu Apă și Canalizare, satul Baurci-Moldoveni este inclus în clusterul C. Soluția tehnică fezabilă pentru asigurarea cu servicii de alimentare cu apă este rețeaua centralizată. Deoarece studiul de fezabilitate ”Aprovizionarea cu Apă și Canalizare în raionul Cahul” BMZ-No 2015 683 44 elaborat în anul 2016 de către KfW Development Bank Clusterul C nu este abordat separat, ci împreună cu clusterele A și B, la etapa de planificare a dezvoltării pe perioada 2018-2023 aceste clustere vor fi abordate în comun. Deși este elaborată documentația tehnică de proiect și studiul de fezabilitate, la sfârșitul anului 2021, în satul Baurci-Moldoveni încă nu s-au început lucrări de infrastructură.

Construcția apeductului și sistemului de canalizare în satul Baurci-Moldoveni ar necesita aprx 42 mln MDL, conform estimărilor din 2016.

Sistemul centralizat de aprovizionare cu gaze naturale este gestionat de SRL Cahul Gaz. 73 de gospodării erau conectate la rețeaua de gazoduct în 2017, serviciul fiind extins anual pentru mai mulți beneficiari. Acest fapt este determinat de prezența unui program de stat, care a subvenționat conectarea gospodăriilor la rețea în ultimii trei ani (2019-2021). Astăzi, 142 de gospodării sunt conectate la acest serviciu, cu 35 de gospodării mai mult decât în 2020. Prețul unui m3 este de 4,2 MDL dacă s-a consumat până la 30m3/gaz.

Sistemul de evacuare a deșeurilor I Serviciul de management al deșeurilor lipsește. Fiecare gospodărie și instituție își gestionează deșeurile individual. De cele mai multe ori, acestea sunt fie arse, fie aruncate în locuri neautorizate. În ambele cazuri, deșeurile reprezintă o sursă de poluare atât a solului, apelor, cât și a aerului.

Primăria este conștientă de această problemă și este în căutare de soluții. La sfârșitul anului 2021, primăria se află în negociere cu alte 8 localități din proximitate, în cadrul unui proiect inter-municipal de gestionare a deșeurilor. La momentul scrierii Strategiei, localitățile beneficiare ale proiectului sunt în discuții privind forma de organizare a serviciului și a instituției ce va gestiona deșeurile din cele 8 localități, dar și soluția privind depozitarea deșeurilor – o groapă comună sau una individuală pentru fiecare sat/comună. În cadrul proiectului, au fost deja achiziționate autospecialele și tomberoanele. Au fost construite platforme pentru instalarea tomberoanelor, în special la instituțiile publice. Urmează a se decide cum va avea loc colectarea deșeurilor de la gospodăriile casnice, întrucât sunt sectoare cu drumuri înguste și deteriorate, care nu permite accesul autospecialei. De asemenea, se discută și stabilirea unui tarif pentru serviciu.

În cadrul Programului UE4Moldova: Regiuni cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD a fost elaborat un studiu de oportunitate privind extinderea serviciilor de management al deșeurilor, prestat de întreprinderea municipală gospodăria comunal locativă din mun. Cahul. Acesta prevede colectarea deșeurilor menajere din întreg raionul, inclusiv din satul Baurci-Moldoveni. Totodată, primăria Baurci-Moldoveni și-a exprimat disponibilitatea de a adera la serviciul inter-municipal de management al deșeurilor, prestat de un operator raional.

Conectivitatea și Infrastructura rutieră și de cale ferată | Numărul total de străzi din sat este de 25, iar lungimea acestora este de 42 km, 5,9 km din acestea având îmbrăcăminte rigidă.

Pentru accesul populației la diverse servicii (sociale, medicale, de educație, etc.), piețe, etc., există 7 rute directe spre mun. Cahul. Pentru a ajunge la Chișinău, localnicii trebuie să ia ruta de la Cahul sau de la intersecția cu șoseaua națională R-34. În localitate sunt 9 stații de așteptare.

Privind conectivitatea, cea mai apropiată piață pentru comerț este la 15 km (municipiul Cahul), punctul de trecere al frontierei cu România este la 20km, iar aeroportul internațional Chișinău - la 200 km. Satul se află la 5km de calea ferată și la 5 km de șoseaua națională și internațională Chișinău – Galați. Baurci-Moldoveni are punct medical în localitate, iar piața cea mai apropiată este în centrul raional.

Parcuri și zone de sport și agrement I În satul Baurci Moldoveni sunt 2 parcuri: unul din fața primăriei cu o suprafață de 0,5 ha. Parcul de lângă Ștefan Anastasiu are un teren de joacă nou, amenajat în 2021. Scena de vară este construită în centrul satului lîngă magazinul central, care are și un spațiu liber (o piață) unde se organizează horele. Un teren de joacă este amplasat pe strada Victoriei, la care au acces aprx 200 de copii. Un alt spațiu de odihnă amenajat este Valea Cardonului, la monumentul parașutiștilor, la bazin, intrarea în sat. Pentru unele spații, cca 30 de tineri s-au mobilizat, au colectat fonduri de la populație, au făcut procurările necesare și au instalat mobilier stradal. O locație de agrement atât pentru turiști, cât și pentru populația locală se află pe teritoriul Rezervației silvice din Baurci Moldoveni.

Cetățenii satului beneficiază de un stadion pentru practicarea activităților sportive în aer liber. Acesta este dotat cu mobilier, bănci de odihnă, tribune cu scaune, porți de fotbal și gard. Satul mai dispune și de un teren de mini-fotbal situat pe teritoriul școlii.

Fondul locativ

Numărul total de gospodării casnice ale satului este de 706 (241, sau 34 % fiind în proprietatea femeilor), dintre care 20 sunt case părăsite. În ultimii cinci ani, două case noi au fost date în exploatare. Suprafața totală a fondului locativ la 1 ianuarie 2021 este de 41 277m2.

  - Buna guvernare și management

Gestionarea administrativă

Administrația publică locală | Conform Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 autoritățile administrației publice locale ale satului Baurci-Moldoveni sunt reprezentate prin Consiliul Local și Primărie. Activitatea autorităților administrației publice locale este bazată pe legislația în vigoare și propriile Regulamente de organizare şi funcționare.

Tabel 11 Structura APL, 2021

| Sex | Primăria, persoane | Consiliul Local, persoane |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 13 | 11 |
| Bărbați | 5 | 8 |
| Femei | 8 | 3 |

Sursa: Primăria localității

Consiliul Local este autoritatea deliberativă a satului, constituit din 11 consilieri aleși ca rezultat al alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019. Consiliul local are în componența sa 3 femei (27 %) şi 8 bărbați (73 %). Dintre aceștia, 1 are vârsta sub 35 de ani, 5 au vârsta cuprinsă între 35-50 ani și alți/alte 5 consilieri/e au peste 50 ani. 4 consilieri, adică 36 % au studii superioare (dintre care doi bărbați și două femei), iar 5 au avut mandatul de consilier și anterior (inclusiv o femeie).

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în cadrul Consiliului, în funcție de specificul local au fost create următoarele comisii consultative de specialitate:

- Comisia consultativă de specialitate pentru problemele învățământ, cultură, sănătate, tineret, sport, protecția drepturilor copilului, sociale și de drept, mass-media, menținerea ordinii publice și combaterea criminalității, organizațiilor obștești, partide, chestiunile cultelor a Consiliului sătesc Baurci-Moldoveni – 7 membri

- Comisia consultativă de specialitate  pentru probleme financiare, buget, impozite si taxe locale, tarifele industriei și comert, dezvoltarea social-economică, antreprenoriatului și micului business, atragerea investițiilor straine, lucru cu proiecte, resurse umane si tarificatie, constructia si reparatia drumurilor, arhitectură si urbanism, funciare, locative și imobil, ecologice, protecția mediului și gestionarea resurselor natural a consiliului sătesc Baurci-Moldoveni – 5 membri

Primăria este instituția administrației publice locale condusă de primar, prin care se realizează principiile de autonomie locală, descentralizarea serviciilor publice, consultarea cetățenilor şi este organul de conducere operativă a treburilor publice locale. Primarul este autoritatea reprezentativă a populației şi executivă a Consiliului Local.

Personalul primăriei este reprezentat de 13 persoane, dintre care 8 femei. Dintre acestea, una are sub 35 de ani (o persoană lucrând la primărie de mai puțin de un an), 6 au vârsta între 35-50 de ani, și alte șase persoane au peste 50 de ani. Angajații primăriei, cu excepția unei persoane, au vechime în muncă de peste 10 ani, iar cinci din aceștia au funcții executive sau de decizie.

Primăria dispune de propriul sediu care este suficient pentru o bună organizare și desfășurare a activităților APL, având și o sală spațioasă pentru discuții și ședințe. Organigrama și statele de personal ale primăriei au fost aprobate la ședința Consiliului Local din data  16 decembrie 2020.

Pentru coordonarea operativă şi eficientă a activităților în aceste domenii, în cadrul primăriei sunt următoarele funcții: primar, secretar al Consiliului Local, specialist în domeniul perceperii fiscale, specialist în reglementarea regimului funciar, contabil șef, contabil și un conducător auto.

Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare comunitară | Primăria Baurci-Moldoveni este activă și participă atât în calitate de beneficiar în cadrul la diverse proiecte de asistență tehnică și financiară (Proiectul EVA implementat de UN Women, proiectul EU4Cahul, implementat de PNUD – ambele finanțate de UE), cât și în cadrul proiectelor investiționale, sau la apeluri de propuneri de proiecte. Multe din activități sunt proiecte de dezvoltare comunitară, iar reprezentanți ai diferitor grupuri din comunitate participă la luarea deciziilor privind prioritățile acestora, la evaluarea și implementarea proiectelor.

Tabel 12 Principalele proiecte implementate în localitate

| Anii | Denumirea proiectului | Finanțator | Valoarea proiectului, MDL | Nr de beneficiari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Reparația blocurilor sanitare la creșa-grădiniţa de copii ”Maria Trandafira” | Consiliul Raional Cahul | 485 000 | 79 copii (37 fete, 42 băieți) angajați ai grădiniței - 21 femei, 1 bărbat |
| 2018 | Lucrări de reparație la casa de cultură | Bugetul local | 137 000 | 1848 cetățeni, 954 femei, 894 bărbați |
| 2018 | Iluminat stradal | Bugetul local | 76 542 | 84 gospodării |
| 2019 | Construcţia scenei de vară | Buget de stat | 300 000 | 1848 cetățeni, 954 femei, 894 bărbați |
| 2019 | Lucrări de reparație a fațadei casei de cultură | Bugetul local | 100 000 | 1848 cetățeni, 954 femei, 894 bărbați |
| 2019 | Lucrări de extindere şi dotare cu mobilier a stadionului | Buget de stat | 210 000 | 157 copii și 50 tineri, 50 maturi |
| 2019 | Lucrări de extindere a iluminatului stradal | Bugetul local | 80 000 | 195 gospodării |
| 2019 | Reconstrucția cazangeriei şi schimbarea cazanelor la grădiniţa de copii | Consiliul Raional Cahul | 237 000 | 79 copii (37 fete, 42 băieți) angajați ai grădiniței - 21 femei, 7 bărbați |
| 2020 | Lucrări de amenajarea scenei de vara | Consiliul Raional Cahul | 137 000 | Locuitorii satului |
| 2020 | Reparația sediului primăriei | Consiliul Raional Cahul | 250 000 | Personalul primăriei (9 femei și 6 bărbați), oaspeți, locuitorii satului |
| 2020 | Extinderea iluminatului stradal | Bugetul local | 45 200 | 71 gospodării |

Sursa: Primăria localității

Analiza de gen a satului Baurci-Moldoveni

În cadrul proiectului „Consolidarea capacităților autorităților publice locale de a deveni comunități campioane de gen” ca parte componentă a programului EVA “Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF și finanțat de Uniunea Europeană, a fost realizată analiza de gen a satului Baurci-Moldoveni. Ca rezultat al acestei analize, au fost propuse recomandări specifice, care sunt deja aplicate și incluse în Planul local de acțiuni în domeniul promovării egalității de gen, anexă a prezentei Strategii.

Instituția, în special în persoana primarei și a secretarei, este în proces de armonizare a politicilor locale, a documentelor interne privind integrarea principiului egalității de gen, dar și în proces de aplicare/respectare a principiului egalității de gen în activitatea de zi cu zi. Ca urmare a instruirilor la care au participat persoane publice, multe activități și inițiative sunt canalizate pe diminuarea inegalității de gen in comunitate.

Transparența decizională

În cadrul APL există un sistem de proceduri bine determinat şi subiecți implicați în procesul de inițiere, elaborare, promovare şi aprobare a proiectelor de decizii.

În anul 2020, 46 din 46 de proiecte de decizii elaborate de autoritatea publică locală au fost adoptate.

În funcție de necesitate, pe lângă primărie au fost create grupuri de lucru sau consilii consultative care au participat la procesul decizional. Conform legislației în vigoare, toate ședințele Consiliului Local și ale Comisiilor de specialitate sunt publice și deschise și oricine poate asista.

Principalul instrument utilizat pentru a asigura accesul la informație tuturor celor interesați sunt panourile informative din sat și pagina de Facebook a primăriei. Pe panoul informativ din fața primăriei este publicată toată informația la zi de interes pentru cetățean, asigurând astfel atât informarea populației cât și transparența procesului decizional.

Bugetul Local

Figura 5 Structura bugetului local, 2020

Veniturile bugetului local | În anul 2020, în bugetul local s-au încasat venituri în valoare de 5168005 MDL. Cea mai mare parte a veniturilor o constituie transferurile care, în 2020 au înregistrat 82 %, fapt ce determină o dependență mare față de acestea. Veniturile proprii au constituit 14 % din totalul veniturilor bugetului local în 2020.

Sursa: Primăria localității

Cheltuielile bugetului local | Cele mai mari categorii de cheltuieli înregistrate în perioada 2018-2021 sunt:

- Cheltuieli legate de învățământul preșcolar au constituit în ultimii trei ani, după cum urmează: 2018 – 58 % din bugetul local; 2019 – 50 % din bugetul total, 2020 – 48 % din bugetul local – fiind cea mai consistentă linie de cheltuieli total. În anul 2021 pentru instituțiile preșcolare sunt estimate 57 % din totalul bugetului local.

- Cheltuielile pentru aparatul administrativ au crescut de la 18% în 2018, la 26% în 2020. În 2021, aceste au reprezentat 24% din totalul bugetului local.

- Atât domeniul culturii, cât și transportului rutier au cheltuieli de 5-6% pentru perioada 2018-2021, pe când dezvoltării comunale și amenajării teritoriului i-au fost alocate de la 2% în 2018 la 12% în 2019; în anul 2021 3% din cheltuielile din bugetul local fiind atribuite acestui domeniu.

- Bibliotecii îi revin constat 3% din totalul bugetului anual, celelalte domenii având sub 1%.

Tabel 13 Evoluția structurii cheltuielilor bugetului local, 2018-2021, mii lei

| Denumirea indicatorilor | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | executat |  |  | planificat |
| Cheltuieli total | 3765214,03 | 5341745,28 | 4814455,19 | 4910700 |
| Aparatul administrativ | 682315,33 | 1025881,93 | 1261675,15 | 1199200 |
| Învățământ gimnazial | 39079 |  |  |  |
| Grădinița | 2188544,95 | 2672985,76 | 2328548,88 | 2791600 |
| Biblioteca | 123132,04 | 141445,56 | 125309,61 | 158100 |
| Casa de cultură | 243887,98 | 313774,65 | 221517,32 | 250500 |
| Apărarea națională | 339,2 | 190,8 | 0 | 400 |
| Servicii cadastrale | 17865 | 0 | 0 | 4000 |
| Transport rutier | 239864,58 | 245176,2 | 282397,46 | 246700 |
| Dezvoltarea comunală și amenajarea teritoriului | 93700 | 632742,18 | 446286,35 | 149200 |
| Iluminarea stradală | 119663,6 | 116149 | 98212,25 | 55000 |
| Servicii de sport și cultură fizică | 12281,57 | 188493 | 14069 | 29000 |
| Fondul de rezervă |  |  | 9000 | 20000 |

Sursa: Primăria localității

Societatea civilă

Pe teritoriul satului Baurci-Moldoveni sunt înregistrate și activează 3 organizații nonguvernamentale:

Tabel 14 Organizații non-guvernamentale și activitățile acestora

|  | ONG / grupuri locale organizate | Descriere (obiectiv, activitățile principale) |
| --- | --- | --- |
|  | Asociația Obștească ”Dăruiește Bucurie” | - Reintegrarea copiilor din familii social-vulnerabile în societate și în familie - Ajutor pentru persoanele în etate - Activități extra-curriculare pentru copii |
|  | Asociația Obștească ”Rezonanța” | - Acordarea sprijinului didactico-materiale școlii - Promovarea talentelor - Crearea condițiilor de dezvoltare a aptitudinilor creator-artistice - Ajutorarea materială a copiilor - Procurarea literaturii și materialelor didactice - Efectuarea lucrărilor de reparație. |
|  | Asociația Obștească ”Baurcim-Gaz” | - Implicarea comunității la construcția gazoductului |

Organizațiile menționate activează în bază de voluntariat sau în cadrul unor proiecte, cu finanțare obținută din surse externe pentru soluționare diverselor probleme la nivel local.

Există o cooperare consolidată dintre administrația publică locală și comunitate. Cetățenii deseori se mobilizează și organizează diverse acțiuni pentru sat, cu susținerea primăriei, cum ar fi reabilitarea și întreținerea drumului, îngrădirea cimitirului din sectorul Ghibanu; plantarea copacilor, instalarea terenurilor de joacă; implicarea la lucrări de salubrizare, amenajarea unui loc de odihnă ș.a.

În localitate există un grup informal care apără interesele persoanelor cu dizabilități, condus de o președintă, Adămiță Elizaveta. Grupul a fost creat la inițiativa primăriei, iar președinta asigură legătura din persoanele nevoiașe și cu dizabilități și primărie. Grupul analizează nevoile persoanelor cu dizabilități și le comunică atât comunității, cât și autorității locale pentru a identifica metodele de suport necesare.

Structuri media I Satul Baurci-Moldoveni nu are o sursă media locală, însă participă activ atât la sursele media din mun. Cahul, cât și pe platformele online, precum: inDirect, ZiuadeAzi, Consiliul Raional pentru Participare Cahul.

Analiza SWOT

Analiza SWOT reprezintă instrumentul principal aplicat în evaluarea calitativă a situației din diferite domenii ale vieții comunitare a satului Baurci-Moldoveni, utilizat pentru a face o analiză internă și a vedea care sunt punctele tari şi punctele slabe ale comunității, urmate de o analiză externă concentrată pe oportunitățile şi riscurile cele mai importante. Analiza SWOT a fost realizată în procesul de planificare strategică de membrii grupului de lucru și părțile interesate.

Tabel 15 Analiza SWOT

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| APL, instituții publice și comunitate - Administrație publică prietenoasă și activă, aleși locali capabili și o primară receptivă - Instituții publice cu angajați competenți - APL cooperantă cu partenerii de dezvoltare și beneficiară la mai multe programe de asistență tehnică (EU, UN WOMEN) - Cetățeni implicați, muncitori și responsabili - Spirit civic dezvoltat - PUG elaborat Acces - Proximitatea de centrul raional Cahul – 15km - 5 km de la traseul național și internațional (Chișinău – Giurgiulești) - 5 km de la stația de cale ferată - Existența unei instituții medicale Economie și antreprenoriat - Terenuri agricole fertile - Agricultori sârguincioși – toate terenurile agricole sunt prelucrate - Sector vitivinicol dezvoltat Infrastructură și servicii - Iluminarea stradală a satuliu Capital natural - Rezervația silvică – Baurci Moldoveni; - Râulețul Halmagea, - Soluri fertile | APL, instituții publice și comunitate - Exodul/migrația cetățenilor - Natalitate scăzută - Buget local auster Economie și antreprenoriat - Mecanisme, capacități și fonduri publice insuficiente de susținere a economiei locale - Migrația persoanelor apte de muncă - Număr redus de locuri de muncă atractive - Ponderea înaltă a populaţiei antrenate in agricultură Infrastructură și servicii - Dotarea slabă a casei culturii - Lipsa căilor de acces pentru persoanele cu deficiențe locomotorii și spectrul scăzut de servicii pentru grupuri social-vulnerabile - Lipsa sistemului de alimentare cu apă pentru gospodării - Lipsa sistemului de canalizare - Lipsa serviciului de salubrizare - Gunoiște neautorizată - Starea precară a drumurilor |
| OPORTUNITĂȚI | RISCURI |
| - Dezvoltarea parteneriatelor intercomunitare - Consolidarea societății civile - Existența asistenței tehnice și a programelor de finanțare externe - Implicarea migranților în deciziile de dezvoltare locală și administrativă | - Exodul mare al populației active și calificate - Instabilitatea politicilor economice, fiscale - Instabilitatea legislativă și politică - Situații excepționale (calamități naturale ca inundații, secetă, cutremur; epidemii și pandemii) care ar putea afecta agricultura - Schimbări climatice care afectează agricultura (inundații, secetă) - Dependența puternică de transferuri de la bugetul de stat |

Strategia de dezvoltare socio-economică

  - Viziunea comunității

Viziunea satului Baurci-Moldoveni pune accent pe dezvoltarea comunitară și implicarea populației atât în actul decizional, cât și în procesul de implementare a activităţilor (la scriere de proiecte, financiar și cu muncă fizică). La rândul ei, primăria își asumă responsabilitatea să asigură maximă transparență și comunicare cu cetățenii satului. Comunitatea își dorește un sat modern, cu condiții bune de trai, având un mediu protejat. Oamenii, fiind muncitori și având pământuri roditoare, doresc dezvoltarea și diversificarea antreprenoriatului în domeniul agricol, pentru a spori gradul de bunăstare la nivel local și a crea locuri de muncă atractive pentru populația din sat.

Toate acestea urmează să fie discutate cu populația pe parcursul implementării strategiei.

Baurci-Moldoveni este o localitate prosperă, cu cetățeni implicați, activi și responsabili, care au nivel bun de trai, fapt ce determină și băștinașii să revină în sat; sat cu noi locuri de muncă și noi afaceri create și diversificate, cu infrastructură publică dezvoltată și accesibilă pentru toți, cu un mediu curat și protejat, iar femeile și bărbații au șanse egale de afirmare și dezvoltare.

Viziunea de dezvoltare a satului:

  - Cadrul și direcțiile strategice

Strategia de dezvoltare locală a satului Baurci-Moldoveni a fost elaborată în contextul următoarelor documente strategice: Strategia de Dezvoltare Locală Grupul de Acțiune Locală ”Valea Halmagei”, Programul de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cahul pe anii 2017-2020, Strategia de Dezvoltare Regională Sud (2016-2020), Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”, strategii sectoriale de dezvoltare: Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, Strategia Sectorială de Cheltuieli în domeniul energetic 2014-2020, Strategia Sectorială de dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2012-2020, etc. În procesul de elaborare a strategiei au fost consultate şi documente internaționale: Agenda 2030, Pactul Verde European, Carta Europeană a Egalității între Femei și Bărbați în viața locală.

Pentru realizarea viziunii strategice, activitățile și proiectele tuturor factorilor implicați în procesul de dezvoltare locală vor fi orientate pe următoarele direcții strategice de dezvoltare și spre atingerea următoarelor obiective specifice:

|  | Direcții de dezvoltare strategică | Obiectiv specific |
| --- | --- | --- |
|  | Dezvoltarea și extinderea infrastructurii fizice | - Crearea și extinderea rețelei de apeduct, canalizare și gazificare |
|  |  | - Reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale |
|  |  | - Modernizarea instituțiilor publice |
|  | Diversificarea serviciilor sociale oferite. Asigurarea unei vieți culturale, sportive și de agrement bogate. | - Oferirea de servicii sociale diferitor categorii de populație și asigurarea unei bune stări de sănătate pentru femeile și bărbații din cadrul autorității locale |
|  |  | - Amenajarea terenurilor de joacă și sport, axate pe nevoile speciale ale femeilor și bărbaților care aparțin unor grupuri dezavantajate din punct de vedere socio-economic. |
|  |  | - Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea vieții artistice, culturale și de divertisment |
|  |  | - Existența unor măsuri specifice pentru eliminarea stereotipurilor de gen din toate formele de educație și realizarea unor campanii și acțiuni de sensibilizare vizând stereotipurile legate de gen în sport și cultură. |
|  | Protecția mediului și eficiență energetică | - Inițierea serviciului de management al deșeurilor |
|  |  | - Activități de informare, sensibilizare și mobilizare a populației pentru un mediu curat și protejat |
|  | Dezvoltarea antreprenoriatului și stimularea potențialului turistic al satului | - Crearea de oportunități pentru dezvoltarea turismului |
|  |  | - Crearea condițiilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului |
|  | Management și buna guvernare | - Transparența procesului decizional și participare cetățenească |
|  |  | - Parteneriate și angajament de a atinge obiectivele privind egalitatea de gen |

  - Planul de Acțiuni

| Direcția strategică 1: Modernizarea și extinderea infrastructurii fizice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific 1.1 Crearea și extinderea rețelei de apeduct, canalizare și gazificare |  |  |  |  |  |
| Activități | Perioada | Responsabil/i | Indicatori de rezultat | Cost estimat MDL | Potențiale surse de finanțare |
| - Extinderea sistemului de aprovizionare cu gaze naturale | 2022-2026 | - APL - Cahul Gaz - AO Baurci M-Gaz | - 150 gospodării conectate (aprx 50 gospodării /an) | Conform surselor financiare alocate | - Guvernul RM |
| - Gazificarea casei de cultură și a primăriei | 2023 | - AO Baurci M-Gaz | - 2 instituții publice gazificate |  | - Guvernul RM |
| - Construcția apeductului centralizat | 2024-2027 | - Primăria - AO Baurci M-Gaz - Moldova Gaz | - 23km apeduct - 650 gospodării conectate - 3 instituții publice conectate (OMF, Biblioteca, Casa de Cultură) conectate la apeduct | Conform surselor financiare alocate | - Guvernul RM - CR Cahul - Primăria - Comunitatea |
| - Construcția rețelei de canalizare | 2022-2027 | - Primăria | - 10 km de canalizare construită | Conform surselor financiare alocate | - CR Cahul - Primăria |
| - Construcția stației de pompare și a stației de epurare a apelor uzate | 2024-2027 | - Primăria | - O stație de pompare - O stație de epurare |  | - Consiliul raional - Primăria |
| - Construcția unei mini-stații de epurare pentru grădiniță și gimnaziu | 2022-2023 | - Primăria | - O mini-stație de epurare construită - 2 instituții conectate |  | - Primăria - Surse externe |
| Obiectiv specific 1.2 Reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale |  |  |  |  |  |
| - Reabilitarea drumurilor locale | 2022-2027 | - Primăria | - 6 drumuri reparate – 2400m în varianta albă | Conform surselor financiare alocate | - Primăria |
| - Menținerea drumurilor locale | 2022-2027 | - Primăria | - 20 străzi nivelate, curățite după ploi - 20 de drumuri reprofilate |  | - Primăria |
| - Reparația podurilor de trecere | 2023-2024 | - Primăria | - 2 poduri pietonale reparate |  | - Primăria |
| - Construcția trotuarelor (inclusiv la bibliotecă), accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă | 2023- 2027 | - Primăria | - 5km de trotuar pe traseul central - 40m de trotuar la bibliotecă |  | - Primăria |
| - Construcția rampelor de acces la instituțiile publice | 2022-2026 | - Primăria | - 6 rampe construite - 6 instituții publice accesibile |  | - Primăria |
| - Construcția canalelor de scurgere (din pământ și cu rigole din beton) | 2022-2026 | - Primăria PL | - 1000m de canal de scurgere construit |  | - Primăria |
| - Reabilitarea drumului spre grădiniță |  | - Primăria | - 800 m de drum renovat |  | - Primăria - CR Cahul |
| Obiectiv specific 1.3 Modernizarea instituțiilor publice |  |  |  |  |  |
| - Instalarea panourilor fotovoltaice la grădiniță și gimnaziu (pentru generare de curent electric, încălzirea apei, agent termic) – includ la obiective de eficiență energetică |  |  | - Nr de panouri instalate - kw de energie generată |  | - Surse externe |
| - Schimbarea cazanelor la gimnaziu |  | - Gimnaziul | - 2 cazane înlocuite | 280 000 | - CR Cahul |
| - Dotarea gimnaziului cu mobilier nou |  | - Gimnaziul | - 60 de bănci - 120 scaune - Stilaj la bibliotecă - Mobilier pentru clase (dulapuri |  | - Surse externe |
| - Construcția gardului la gimnaziu |  | - Gimnaziul | - 120 m de gard construit | 350 000 | - CR Cahul |
| - Schimbarea sistemului de iluminare la gimnaziu |  | - Gimnaziul | - Sistemul de iluminare înlocuit |  | - CR Cahul |
| - Instalarea iluminatului public în curtea gimnaziului |  | - Gimnaziul | - 4 piloni instalați - Nr de becuri de iluminat - Nr de beneficiari |  | - CR Cahul |
| - Amenajarea unei zone de relaxare și joacă în curtea gimnaziului |  | - Gimnaziul | - 5 bănci de odihnă - Un foișor - 5 coșuri de gunoi - Nr de beneficiari f/b |  | - CR Cahul |
| - Amenajarea unei parcări în vecinătatea grădiniței |  | - Grădinița | - O parcare amenajată |  | - Primăria |
| - Reabilitarea cărărilor în jurul grădiniței, inclusiv accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă |  | - Grădinița | - M liniari de cărare - Nr de beneficiari (inclusiv fete) |  | - Primăria |
| - Renovarea spălătoriei la grădiniță |  | - Grădinița | - Sala spălătoriei renovată |  | - Primăria |
| - Construcția unui bloc sanitar în incinta grădiniței, inclusiv accesibil pentru persoanele cu mobilitate redusă |  | - Grădinița | - Bloc sanitar construit - Nr de beneficiari f/b |  | - Primăria |
| - Reparația bucătăriei grădiniței |  | - Grădinița |  |  | - Primăria |
| - Conectarea gimnaziului și grădiniței la internet cu fibră optică în întreaga clădire |  | - Gimnaziul - Grădinița | - Internet disponibil în tot edificiul gimnaziului și grădiniței - Nr de beneficiari f/b |  | - Primăria - CR Cahul |
| - Dotarea gimnaziului și grădiniței cu echipament TIC |  | - Gimnaziul - Grădinița | - Nr de computere |  | - Primăria - CR Cahul |
| - Termoizolarea gimnaziului - schimbarea geamurilor - schimbarea acoperișului |  | - Gimnaziul | - Proiect tehnic elaborat - Acoperiș schimbat - Nr de geamuri schimbate - Edificiu termoizolat | 150 000 | - CR Cahul |
| - Termoizolarea grădiniței - schimbarea geamurilor - schimbarea acoperișului |  | - Grădinița | - Proiect tehnic elaborat - Acoperiș schimbat - Nr de geamuri schimbate - Edificiu termoizolat | 150 000 | - CR Cahul - Primăria |
| - Termoizolarea primăriei - schimbarea geamurilor - schimbarea acoperișului |  | - Primăria | - Proiect tehnic elaborat - Acoperiș schimbat - Nr de geamuri schimbate - Edificiu termoizolat | 150 000 | - CR Cahul - Primăria |
| - Termoizolarea casei de cultură - schimbarea geamurilor - schimbarea acoperișului |  | - Casa de cultură | - Proiect tehnic elaborat - Acoperiș schimbat - Nr de geamuri schimbate - Edificiu termoizolat | 150 000 | - CR Cahul - Primăria |
| - Reparația a trei încăperi din incinta casei de cultură |  | - Casa de cultură | - 3 săli reabilitare |  | - CR Cahul - Primăria |
| - Repararea cosmetică a bibliotecii publice |  | - Bibliotecă publică | - Biblioteca reparată |  | - CR Cahul - Primăria |
| - Construcția frontispiciului la casa de cultură |  | - Casa de cultură | - Un frontispiciu construit |  | - CR Cahul - Primăria |
| - Dotarea cu mobilier și echipament muzical | 2022-2027 | - Casa de cultură | - Nr de instrumente muzicale - Tipul de mobilier achiziționat |  | - CR Cahul - Primăria |

| Orientare strategică 2: Diversificarea serviciilor sociale, a vieții culturale, sportive și de agrement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific 2.1 Oferirea de servicii sociale diferitor categorii de populație |  |  |  |  |  |
| Activități | Perioada | Responsabil/i | Indicatori de performanță | Cost estimat MDL | Potențiale surse de finanțare |
| - Crearea unui centru de zi pentru persoanele social-vulnerabile (persoane în etate, persoane cu dizabilități) |  | - CR Cahul | - Nr de beneficiari f/b - Serviciile prestate - Facilitățile oferite |  | - Surse externe |
| - Deschiderea unui centru pentru victimele violenței domestice și consiliere juridică, psihologică oferită |  | - CR Cahul | - Nr de victime susținute (f/b, copii) |  | - Surse externe |
| - Crearea unui centru de zi incluziv și prietenos pentru tineri (în cadrul unei instituții publice existente) |  | - Primăria | - Servicii oferite - Nr de beneficiari f/b |  | - Surse externe |
| - Susținerea familiilor sărace prin oferirea de ajutor social |  | - Primăria - AO Dăruiește bucurie | - Nr de familii beneficiare (inclusiv persoane în etate, familii cu mulți copii, familii monoparentale) - Tipul de ajutor prestat - Nr de voluntari implicați |  | - Surse externe |
| - Deschiderea unei mini-farmacii |  |  | - Nr de beneficiari f/b - Nr de cumpărători |  | - Privat |
| Obiectiv specific 2.2 Amenajarea terenurilor de joacă și sport |  |  |  |  |  |
| - Analiza de gen privind sportul practicat de fete și băieți și procurarea inventarului în funcție de necesități | 2022 | - Primăria | - Un document elaborat - Necesitățile de gen identificate |  | - Surse externe |
| - Construcția unui teren sportiv accesibil și multifuncțional în aer liber, pentru fete și băieți femei și bărbați din diferite grupuri sociale | 2023-2025 | - Primăria | - Teren de mini-fotbal - Teren de volei - Teren de baschet |  | - Primăria - Surse externe |
| - Reabilitarea terenului de baschet pe teritoriul școlii | 2023-2024 | - Gimnaziul | - Teren de baschet reabilitat - 2 coșuri de baschet |  | - Primăria |
| - Construcția unui teren de mini-fotbal la Ghibanu | 2027 | - Primăria | - Teren de mini-fotbal construit |  | - Primăria |
| - Construcția unui teren de joacă în parcul de lângă cimitir, luând în considerare necesitățile specifice ale fetelor și băieților | 2026 | - Primăria | - Nr de echipamente de joacă instalate - Tipul de echipamente instalate - Nr de beneficiari f/b |  | - Primăria |
| Obiectiv 2.3 Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea vieții artistice, culturale și de divertisment |  |  |  |  |  |
| - Dotarea cu echipament de iluminat pentru discoteci |  | - Primăria | - Echipament achiziționat |  | Comunitatea |
| - Asigurarea colectivelor artistice cu costume și instrumente muzicale |  | - Casa de cultură | - Nr de costume achiziționate - Nr de instrumente muzicale - Nr de evenimente organizate |  | - Primăria - CR Cahul |
| - Crearea cercurilor cu preluarea experienței (cunoștințe și abilități de meșteșugărit) de la generațiile în vârstă (pictură, împletit în lozie, sculptat în lemn. |  | - Casa de cultură | - Nr de persoane instruite f/b - Nr de meșteșugari f/b - Nr de meșteșuguri instruite | n/a | - n/a |
| - Deschiderea unui atelier de cusut și brodat în incinta Casei de Cultură |  | - Casa de cultură | - Un atelier funcțional - Nr de beneficiari f/b |  | - Comunitatea - Surse externe |

| Orientare strategică 3: Protecția mediului și eficiență energetică |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific 3.1 Inițierea serviciului de management al deșeurilor |  |  |  |  |  |
| Activități | Perioada | Responsabil/i | Indicatori de performanță | Cost estimat MDL | Potențiale surse de finanțare |
| - Cooperarea inter-municipală cu alte 8 localități în crearea unui serviciu comun de management integrat al deșeurilor - Agrearea formei de organizare juridică a prestatorului de servicii - Proiectarea și implementarea sistemului de MDS de colectare, depozitare și transportare - Identificarea soluției privind depozitarea deșeurilor - Instituirea tarifului / taxei locale pentru serviciul de management al deșeurilor | 2022-2023 | - Primăria | - Un operator inter-municipal funcțional - Soluția privind depozitarea deșeurilor identificată - Nr de gospodării beneficiare - Nr de gospodării plătitori ai tarifului |  | - Primăria - Consiliul Raional |
| - Elaborarea și implementarea unui mecanism de avertizare și sancționare a persoanelor care încalcă regulile de depozitare a deșeurilor menajere |  | - Primăria | - Un regulament local aprobat privind respectarea regulilor de depozitare a deșeurilor | n/a | - n/a |
| - Amenajarea depozitului de deșeuri |  | - Primăria | - Un depozit de deșeuri amenajat |  | - CR Cahul |
| - Demararea colectării selective a deșeurilor menajere: - Instalarea de containere pentru sticlă și plastic lângă principalele obiecte sociale și comerciale vizitate de localnici | 2022-2027 | - Asociații Obștești - Instituțiile de educație - Primăria | - Nr de containere pentru deșeuri din plastic și sticlă - Volumul de deșeuri de plastic și sticlă evacuat trimestrial - Nr de gospodării care compostează deșeurile organice |  | - Primăria - Asociații Obștești |
| - Lichidarea gunoiștilor neautorizate |  | - Primăria | - 3 gunoiști neautorizate lichidate |  | - Primăria |
| Obiectiv specific 3.2 Activități de informare, sensibilizare și mobilizare a populației pentru un mediu curat și protejat |  |  |  |  |  |
| - Organizarea unei campanii de informarea și conștientizare privind compostarea și colectarea selectivă a deșeurilor și principiul 3R – redu, reutilizează, reciclează. | Anual | - Primăria - Instituții publice | - Nr de participanți la evenimente f/b - Nr de cetățeni f/b informați și conștienți privind colectarea corectă selectivă a deșeurilor - Bilunare ecologice - Nr de persoane sensibilizate și implicate |  | - Primăria - Asociații Obștești |
| - Mobilizarea populației la curățarea albiei râului Valea Halmagei |  | - Instituțiile de educație - AO | - Nr de participanți - Nr de evenimente de salubrizare - 2km de albie curățat |  | - Primăria - Asociații Obștești |
| - Campanii de plantare a arborilor și arbuștilor în 6 spații publice |  | - Instituțiile de educație - AO | - Nr de arbori și arbuști plantați - Nr de spații înverzite |  | - Moldsilva |
| - Reabilitarea fâșiilor forestiere |  | - Primăria - Moldsilva | - M liniari de fâșii forestiere reabilitate |  | - GEF - IFAD - Moldsilva |
| - Stoparea eroziunii prin plantarea de arbori și arbuști |  | - CR Cahul - Primăria | - Nr de arbori și arbuști plantați - Suprafața - Nr de locuri în care e prevenită eroziunea |  | - GEF - IFAD - Moldsilva |
| - Proiectarea și construirea terasamentelor betonate pentru prevenirea aluviunilor str. Arnăuțenilor, str. D. Milev |  | - Primăria | - Nr de terasamente construite |  | - Primăria |
| - Eficientizarea ecologică a energiei solare prin instalarea de panouri solare și introducerea de energie electrică |  | - AO - Primăria | - Nr de panouri solare instalate - Kw de energie generată |  | - Surse externe |
| - Plantarea și înverzirea spațiilor publice și de agrement |  | - Instituțiile de educație - AO | - 6 spații publice înverzite și amenajate - Nr de spații curățate (4 zone de agrement, 2 cimitire) |  | - Primăria |

| Orientare strategică 4: Antreprenoriat și stimularea dezvoltării turismului |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific 4.1 Crearea de oportunități pentru dezvoltarea turismului |  |  |  |  |  |
| Activități | Perioada | Responsabil/i | Indicatori de performanță | Cost estimat MDL | Potențiale surse de finanțare |
| - Reabilitarea monumentului parașutiștilor | 2023 | - Primăria | - Un monument reabilitat - Nr de vizitatori | 200 000 | - Surse externe |
| - Crearea unei piețe agro-alimentare regionale | 2024-2026 | - Primăria | - Nr de cumpărători - Nr de vânzători | 2 mln | - CR Cahul - Surse externe |
| - Crearea unei zone de agrement în preajma rezervației ”Baurci” | 2024 | - Primăria | - O zonă de agrement creată - Nr de vizitatori / beneficiari | 600 000 | - CR Cahul - Surse externe |
| - Deschiderea unei pensiuni rustice | 2025-2027 | - Agent economic | - O pensiune creată - Nr de vizitatori - Profitul înregistrat | 300 000 | - Surse externe |
| - Crearea muzeului satului | 2024 | - Primăria | - Un muzeu creat - Nr de exponate - Nr de vizitatori anuali | 100 000 | - Surse externe |
| Obiectiv specific 4.2 : Crearea condițiilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Deschiderea unui atelier de croitorie | 2023 | - Agent economic | - Un atelier de croitorie deschis - O afacere înregistrată - Nr de locuri de muncă create | 50 000 | - Surse externe |
| - Crearea unei mini-fabrici de uscare și ambalare a prunelor |  | - Agent economic | - O afacere înregistrată - Nr de locuri de muncă create | 80 000 | - Surse externe |
| - Crearea serviciului de veterinărie mobilă |  | - Agent economic | - Serviciu creat - Nr de beneficiari |  | - Privat |
| - Uscătorie de fructe (caise, prune, persici, mere) |  | - Agent economic | - O uscătorie creată - Nr de angajați f/b | 30 000 | - Privat |

| Orientare strategică 5: Management și buna guvernare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific 5.1 Transparența procesului decizional și participare cetățenească |  |  |  |  |  |
| Activități | Perioada | Responsabil/i | Indicatori de performanță | Cost estimat MDL | Potențiale surse de finanțare |
| - Asigurarea transparenței activității primăriei și a Consiliului Local | 2022-2027 | - Primăria | - Nr de audieri / consultări publice | n/a | - n/a |
| - Achiziționarea de echipament pentru activitățile comunitare (transmiterea online a ședințelor) | 2022 | - Primăria | - Cameră video - Soft specializat - Laptop - Microfon |  | - Donatori - APL |
| - Participarea cetățenilor la procesul decizional |  | - Primăria | - Nr de ședințe cu cetățenii - Nr de chestionare /sondaje efectuate | n/a | - n/a |
| - Implicarea diasporei în activitatea comunitară prin: - Întruniri anuale cu băștinașii - Implicarea băștinașilor în proiectele locale - Organizarea taberelor de vară comune pentru copiii băștinașilor și a celor rămași în sat - Activități culturale pentru copii și maturi la casa de cultură și muzeu (d.ex. țesut). | Anual | - Primăria | - Nr de întruniri - Nr de proiecte comune - Nr de activități desfășurate - Nr de beneficiari f/b |  | - BRD - Primăria - Băștinașii din diasporă |
| - Crearea asociației de băștinași |  | - Comunitatea | - O Asociație creată - Nr de membri activi f/b | n/a | n/a |
| - Intensificarea cooperării cu localitățile înfrățite |  | - Primăria | - Nr de activități comune organizate - Nr de participanți la evenimente f/b - Domeniile cooperării |  | - Primăria Baurci – M - Primăria Rădești |
| - Participarea activă în GAL ”Valea Halmagei” | Anual | - Primăria - Societatea Civilă - Instituții de educație - Antreprenori locali | - Nr de proiecte depuse - Nr de proiecte obținute - Nr de activități organizate / la care s-a participat | 5000 | - Primăria - Surse externe |
| - Activități de mobilizare comunitară și împuternicire a grupurilor dezavantajate | Anual | - Primăria - Societatea Civilă - Instituții publice | - Nr de evenimente comunitare organizate - Nr de inițiative implementate - Nr de granturi atrase - Nr de cetățeni activi - Nr de voluntari implicați | n/a | - n/a |
| - Campanie de conștientizare privind egalitatea de gen | 2022 | - Primăria | - Nr de persoane informate și cu atitudinea schimbată f/b - Nr de activități organizate |  | - Proiectul EVA - Surse externe |
| Obiectiv specific 5.2 Parteneriate și angajament de a atinge obiectivele privind egalitatea de gen |  |  |  |  |  |
| - Asigurarea politicilor și practicilor interne non-discriminatorii în bază de gen, non-sexiste, non hărțuire sexuală | 2022-2027 | - Primăria - Instituțiile publice | - Nr de politici și practici adaptate | n/a | - n/a |
| - Crearea și menținerea unei baze de date privind statisticile de gen | 2022-2027 | - Primăria - Instituții publice | - O bază de dată creată și menținută continuu - Nr de indicatori | n/a | - n/a |
| - Stabilirea unui mecanism care să asigure în mod sistematic analiza de gen și să integreze o perspectivă de gen în actele locale, în procesul de planificare | 2022 | - Primăria - Instituții publice | - Mecanism creat aplicat - Nr de acte locale adaptate |  | - Parteneri de dezvoltare |
| - Consolidarea capacităților în domeniul egalității între femei și bărbați pentru reprezentanții aleși și cadrele de conducere | 2022-2027 | - Toate instituțiile publice locale | - Nr de evenimente - Nr de beneficiari f/m |  | - Primăria Baurci – M - CR Cahul - Parteneri de dezvoltare |
| - Alocarea de fonduri pentru eliminarea inegalităților de gen și menținerea în centrul atenției a egalității de gen și justiției sociale - recunoscând nevoile diferite ale femeilor și bărbaților, înfruntând activ inegalitățile de gen în comunitate, bazate pe procese și relații echitabile. | 2022-2027 | - Primăria - Instituțiile publice | - Bugetul anual alocat |  | - Primăria - CR Cahul |

  - Planul și cadrul de monitorizare și evaluare

Etape de implementare

Succesul realizării Strategiei de Dezvoltare Locală a satului Baurci-Moldoveni depinde, în mare măsură, de participarea locuitorilor în procesul de implementare și monitorizare a acesteia, de prezența unui grup activ și lideri comunitari în societate. În procesul realizării Strategiei vor fi implicați mai mulți actori, fiecare urmând un scop special, îndeplinind rolul de implementator al acțiunilor planificate. Aceștia sunt:

  - Administrația publică locală (Consiliul Local, Primara, Primăria)

  - Locuitorii satului

  - Societatea civilă (Asociații Obștești, femei și bărbați, grupuri social vulnerabile, tineri, persoane în etate, organizații confesionale și profesionale)

  - Agenții economici

  - Diaspora

  - Structuri externe (Guvernul, Consiliul raional, municipalități înfrățite, parteneri de dezvoltare).

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a satului Baurci-Moldoveni poate fi divizată convențional în 3 etape:

- Adoptarea SDL. În cadrul acestei etape, Strategia de dezvoltare va fi supusă dezbaterilor în cadrul Audierilor publice organizate de către primărie. După dezbatere și ajustarea propunerilor și recomandărilor făcute, Strategia va fi înaintată Consiliului Local spre aprobare. După aprobarea strategiei, Primăria va coordona elaborarea planurilor de acțiuni anuale privind realizarea strategiei în conformitate cu Planul Strategic de Acțiuni.

- Implementarea SDL se va efectua prin realizarea acțiunilor, activităților și proiectelor concrete de implementare. Pentru fiecare acțiune, proiect vor fi stabilite obiective, planul activităților necesare, perioada de desfășurare (durata), responsabilii și partenerii care vor realiza proiectul. De asemenea, vor fi identificate și asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare.

- Monitorizarea SDL. În perioada de implementare, responsabilii de realizarea planului de acțiuni vor raporta îndeplinirea activităților, proiectelor și atingerea obiectivelor specifice. Monitorizarea proiectelor, acțiunilor se va efectua prin intermediul indicatorilor de implementare stabiliți. În cazul în care se vor identifica devieri de la Planul Strategic de acțiuni vor fi inițiate măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan.

Monitorizarea strategiei

Procesul de monitorizare a strategiei constă în: (i) evaluarea atingerii direcțiilor strategice și obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor propuși și (ii) raportarea rezultatelor evaluării.

Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de Comisia pentru Implementarea Strategiei (în continuare CIS). CIS va fi creată prin Decizia Consiliului Local cu statut de Comisie obștească pe lângă Consiliul Local şi Primărie, în componența căreia va fi asigurată reprezentarea tuturor factorilor implicați în dezvoltare:

- Consiliul local (președinții comisiilor consultative de specialitate sau consilieri locali)

- Reprezentanți Primărie (Primara, 1-2 specialiști)

- Reprezentanți ai antreprenorilor

- Instituții educaționale

- Organizații non-guvernamentale

Consiliul Local

Reprezentanți Primărie

Oameni de afaceri

Instituții educaționale

ONG

Cetățeni

Comisia pentru implementarea Strategiei (CIS)

Cetățeni (grupul va fi reprezentativ și va include tineri, persoane dezavantajate, număr proporțional de femei și bărbați, reprezentanți ai diverse grupuri sociale sau etnice).

Structura cadrului instituțional de monitorizare și implementare a Strategiei de SDC a satului Baurci-Moldoveni

Responsabilitățile de bază ale CIS pentru implementarea strategiei constau în:

- Planificarea acțiunilor

- Elaborarea şi promovarea adoptării deciziilor privind acțiunile de implementare

- Coordonarea activităților de implementare a acțiunilor şi proiectelor de dezvoltare

- Coordonarea activităților de atragere a surselor financiare alternative în scopul realizării problemelor identificate

- Monitorizarea implementării planului de acțiuni

- Elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către Consiliul Local

- Acordarea asistenței tehnice şi consultative în toate domeniile

- Elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare

- Analiza deciziilor privind diverse probleme ale comunității

- Elaborarea şi inițierea modificărilor în strategie

- Elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare, etc.

CIS își va desfășura activitatea în ședințe care se vor desfășura cel puțin o dată la 6 luni.

Un rol important în procesul de implementare a strategiei îl are Consiliul Local, care se va ocupa nemijlocit de monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a Planului de acțiuni. Competențele Consiliului Local se vor axa pe:

- Coordonarea activităților de antrenare a populației în acțiunile de realizare a proiectelor

- Promovarea dialogului permanent cu locuitorii, asigurarea transparenței în activitatea APL

- Încurajarea voluntarilor în diverse activități publice

- Stimularea şi coordonarea conlucrării actorilor comunității în realizarea obiectivelor comune ale Strategiei

- Parteneriatul cu APL, ONG, agenții economici în cea ce privește implementarea, monitorizarea şi evaluarea Planului de acțiuni a Strategiei.

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea şi prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor către CIS privind realizarea Planului de acțiuni şi a obiectivelor specifice. Anual CIS va prezenta Consiliului Local raportul de evaluare a implementării Strategiei.

| Obiect Monitorizare | Elaborator/ Destinatar | Raport | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizarea obiectivelor | CIS şi Consiliul Local | Rapoarte semestriale/ anuale | Raport bazat pe analize, sondaje a locuitorilor pentru evaluarea impactului implementării strategiei |
| Realizarea acțiunilor, proiectelor | Responsabili de implementare | Raport semestrial sau după finisarea activității | Rapoarte prezentate de responsabilii de implementare privind îndeplinirea acțiunilor, proiectelor |

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua prin analiza indicatorilor de dezvoltare. Pentru fiecare acțiune planificată sunt stabiliți anumiți indicatori de implementare. În baza informațiilor furnizate de la responsabilii de implementare, beneficiari sau instituții specializate se va stabili nivelul şi gradul de implementare a acțiunilor şi atingere a obiectivelor fixate.

Riscuri şi impedimente de implementare

Realizarea efectivă a acțiunilor propuse în Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată de prezența anumitor riscuri şi impedimente de implementare. Riscurile şi impedimentele aferente implementării strategiei de dezvoltare pot fi divizate în două categorii: (i) interne şi (ii) externe.

| Domeniu | Descriere |
| --- | --- |
| Riscuri şi impedimente interne |  |
| Managementul implementării strategiei | - Confruntări de interese privind implementarea strategiei - Resurse financiare limitate - Lipsa capacității de atragere a investițiilor |
| Parteneriat | - Neconlucrarea autorităților publice locale cu sectorul de afaceri şi comunitatea - Pasivitatea populației în susținerea activităților - Lipsa de experiență a structurilor existente şi neimplicarea lor |
| Dezvoltarea economică | - Lipsa interesului din partea comunității în dezvoltarea bazei economice locale |
| Social | - Resurse limitate pentru acordarea asistenței sociale - Pauperizarea continuă a populației - Emigrarea forței de muncă |
| Mediu | - Slaba conștientizare a populației privind efectele poluării mediului |
| Riscuri şi impedimente externe |  |
| Cadrul politico-juridic | - Instabilitatea vieții politice - Contradicția şi instabilitatea legislației în vigoare |
| Relații parteneri externi | - Conlucrarea slabă cu autoritățile publice raionale şi centrale |
| Starea economiei | - Potențial investițional redus - Inaccesibilitatea piețelor de desfacere din afara satului - Infrastructură de afaceri slab dezvoltată și nediversificată |
| Situații de criză | - Pandemia COVID-19 |